## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 三批试点—老年（脊柱外科）患者围术期综合管理方案和创新技术研究 汇总
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 王朝东 |  |  | 联系电话 | 15110139698
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 448.57 | 442.5615 | 442.5615 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 448.57 | 442.5615 | 442.5615 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | g
| 完善老年手术患者围手术期评估与辅助决策系统，建立老年脊柱患者围手术期数据库，筛查出反应肠道菌群失衡的敏感指标，筛查多模式脑监测和影像学敏感指标，完成老年麻醉相关SCI论文3-5篇，承办全国范围培训和会议，发挥该领域学术带头作用。 |  |  |  | 完成老年麻醉评估体系建立，完成信息化平台建设，筛查出围术期肠道菌群失衡敏感指标2个，形成多模式脑监测管理流程，探索1-2个与术后认知障碍相关核磁敏感指标，完成承办线上线下全国性和培训20余次。完成任务目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | SCI11篇,发明专利 | 2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  |  | 国家级继续教育项目 | 3项 | 3项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | SCI,发明专利通过率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 国家级继续教育项目完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 448.57万元 | 项目实际支出总额442.561524万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 降低围术期住院天数和并发症治疗相关费用 | 降低围术期住院天数和并发症治疗相关费用 | 降低围术期住院天数和并发症治疗相关费用 |  | 15 | 13 | 加强各科室协作，还有提升空间
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 团队建设和向全国培训输送老年麻醉管理人才 | 团队建设和向全国培训输送老年麻醉管理人才 | 团队建设和向全国培训输送老年麻醉管理人才 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 见脊柱外科患者回访满意度 | 95% | 93% |  | 10 | 8 | 患者对治疗效果期待存在不确定性，可通过术前充分沟通减少误会发生。
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。