## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京热带医学研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京热带医学研究所
项目负责人 |  |  | 北京热带医学研究所 |  |  | 联系电话 | 13910184427
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照任务书进度完成绩效考核指标任务。通过开展相关领域技术研究，培养专业技术人才及研究生，不断优化卫生疾病治疗策略，为首都卫生健康诊疗提供优化方案，为所述领域疾病研究提供临床研究理论基础及相关数据，提高依托单位整体的诊疗和服务水平。 |  |  |  | 项目前期阶段由于疫情防控要求，限制了患者入组及随访进度，但经过努力，本项目目前研究进度与申报书研究进度基本一致，目前整体目标完成尚可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 入组区域医疗中心数量 | 2家 | 2家 |  | 3 | 3
|  |  | 入组基层卫生机构数量 | 4家 | 4家 |  | 3 | 3
|  |  | 入组患者数量 | 482例 | 372例 |  | 2 | 1.54 | 项目前期阶段由于疫情防控要求，限制了患者入组及随访进度。会尽快完成患者入组
|  |  | 研究生培养人数 | 2人 | 2人 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 随访率 | 90% | 91% |  | 5 | 5
|  |  | 检测完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | CRF表数据完整性 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施时限 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 228.2万元 | 项目实际支出总额228.2万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 通过开展相关领域技术研究，培养专业技术人才及研究生，不断优化卫生疾病治疗策略，为首都卫生健康诊疗提供优化方案，为所述领域疾病研究提供临床研究理论基础及相关数据，提高依托单位整体的诊疗和服务水平 | 得到提高 | 得到提高 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 90% | 92% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.54
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。