## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 神外所神经系统损伤基础研究与临床转化平台建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 刘佰运 |  |  | 联系电话 | 13801375372
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 155.61万元 | 155.61 | 155.61 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 155.61 | 155.61 | 155.61 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）完善颅脑创伤早期的诊断指标，获得特异性较高的创伤性脑损伤和颅神经及周围神经损伤后功能重塑的生物标记物和靶点，为鉴别、诊断创伤性脑损伤和颅神经及周围神经损伤、改善神经损伤的预后及治疗提供指导； （2）探讨颅脑损伤脑保护及慢性期发病机制及脊髓损伤的修复机制，为颅脑损伤和脊髓损伤后继发性神经损伤的治疗提供新靶点和新策略。 （3）构建基于影像组学的术后颅神经及周围神经功能损伤预测模型。 |  |  |  | 执行情况1:完成计划中的建立颅神经及周围神经损伤后功能重塑的的分子标记物谱内容，并建立创伤性脑损伤后功能重塑的的分子标记物谱； 执行情况2：构建整体动物创伤性脑损伤后神经血管损伤和重建的技术平台，以及周围神经损伤（坐骨神经损伤）稳定，可靠，可重复的实验模型； 执行情况3：探索脑损伤后不同时期不同脑区突触重塑，完成皮质类固醇受体作用平衡对TBI后海马神经元再生的调节作用研究； 执行情况4: 应用孕酮和etifoxine治疗周围神经损伤修复的研究基础，完成药物的临床前研究动物实验工作； 执行情况5：开展了1个临床RCT注册试验:重复经颅磁刺激结合外周生物反馈电刺激治疗促进周围神经损伤异位吻合后中枢皮层功能重组及代偿的机制研究，临床试验注册号：ChiCTR2100042452 执行情况6：开展Nrf2信号和NLRP3炎症小体信号能否通过影响Wnt信号参与TBI后神经血管损伤和重建的研究 执行情况:7：已发表SCI论文4篇，中文核心期刊2篇，2篇SCI论文在投； 执行情况8：实用新型专利2篇申请中； 执行情况9：培养硕士研究生2名，博士研究生4名，博士后2名
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 专利申请 | 3项 | 实用新型专利2篇申请中 |  | 2 | 1.33 | 偏差原因：受疫情原因，专利申请滞后；对策，我们将对已有成果进入深入挖掘，后期进行文章发表及专利申请
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | 8-12篇 | 已发表SCI论文4篇（中文核心期刊2篇，2篇SCI论文在投） |  | 2 | 1 | 偏差：计划中的基于影像组学指导创伤性脑损伤和颅神经及周围神经损伤后治疗的技术标准，设计植入式神经信号阻断系统，并完成神经信号阻断模块生物相容性实验，实现植入式神经信号阻断系统的体内实验，采用三维成像技术精确定位脑干与耳蜗核，确定听性脑干植入和听性中脑植入的精准3D建模方法暂缓执行。 原因：项目预算拨付大幅缩减，无法支持上述任务继续进行。
|  |  | 培养硕士研究生 | 7名 | 2名 |  | 2 | 0.57143 | 偏差原因：项目预算拨付大幅缩减，无法支持计划培养的研究生数量。
|  |  | 培养博士研究生 | 10名 | 4名 |  | 2 | 0.8 | 偏差原因：项目预算拨付大幅缩减，无法支持计划培养的研究生数量。
|  |  | 培养博士后2 | 2名 | 2名 |  | 2 | 2
|  |  | 晋升高级职称 | 2名 | 0名 |  | 1 | 0 | 偏差原因：项目预算拨付大幅缩减，原有研究受限，又未能申请到新的国家级课题，不满足晋升高级职称的条件。改进措施：我们将对已有成果进行深入挖掘，夯实基础，申请课题.
|  |  | 建立用于不同神经损伤研究方向的稳定，可靠，可重复的实验模型 | 3－5个 | 3个 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）合理性 | 合理 | 合理 |  | 10 | 10
|  |  | 发表论文要求 | 发表论文水平达到SCI或核心期刊 | 发表论文水平达到SCI或核心期刊 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 通过平台建设，解决围绕神经损伤与修复的热点问题，并实现科研成果的临床转化 | 1年内 | 1年内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 155.61万元 | 155.61万元 |  | 10 | 10
| 效果 指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 解决围绕神经损伤与修复的热点问题，并实现科研成果的临床转化 | 通过平台建设，解决围绕神经损伤与修复的热点问题，并实现科研成果的临床转化 | 通过平台建设，解决围绕神经损伤与修复的热点问题，并实现科研成果的临床转化 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提高神外所的科研能力及科研服务水平 | 提高神外所的科研能力及科研服务水平 | 提高神外所的科研能力及科研服务水平 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥ 85% | 90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.7014
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。