## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 神外所神经外科机器人辅助手术基础研究与临床转化平台建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 张建国 |  |  | 联系电话 | 59975624
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 490 | 490 | 489 | 10 | 99.8% | 9.9796
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 490 | 490 | 489 | — | 99.8% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成不少于6例机器人辅助SEEG电极植入术和不少于6例机器人辅助DBS电极植入术。建立不少于5例神经外科机器人辅助的非人灵长类神经系统疾病模型。完成不少于12例机器人辅助下神经系统疾病模型建立以及相应的神经调控手术。 |  |  |  | 课题对对神经外科手术机器人辅助立体定向手术的可靠性、准确性、安全性方面进行验证。在临床方面完成了66例SEEG深部电极置入，极大的辅助了癫痫患者的定位诊断，基于SEEG完成了大量的研究工作和转化成果。完成了5例DBS机器人辅助电极埋藏。研究成果具有理论和现实意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 神经外科手术机器人采购 | 1台 | 1台 |  | 2 | 2
|  |  | 完成机器人辅助SEEG电极植入术 | 不少于6例 | 66例 |  | 2 | 1.4 | SEEG深部电极置入术更能快速验证手术机器人的精准度，所以用大量手术证实，见明细
|  |  | 完成机器人辅助DBS电极植入术 | 不少于6例 | 5例 |  | 2 | 1.6667 | 2022年设备投入使用时间短，手术计划无法改变
|  |  | 建立神经外科机器人辅助的非人灵长类神经系统疾病模型 | 不少于5例 | 0例 |  | 1 | 0 | 非人灵长类动物疫情期间购买受阻
|  |  | 完成机器人辅助下神经系统疾病模型建立以及相应的神经调控手术 | 不少于12例 | 12例 |  | 1 | 1
|  |  | 完成基础实验指标 | 临床/研究目标总计29例 | 临床/研究完成总计71例 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目各项采购及招标时间 | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 490万元 | 489万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 完善癫痫和帕金森病患者的诊治手段，提高手术预后，减轻患者痛苦 | 阶段性完成 | 阶段性完成 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为功能性疾病的机制和外科治疗提供新思路并优化方案 | 阶段性完成 | 阶段性完成 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度调查不全面
总分： | [6 empty] | 100 | 95.0463
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。