## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 神外所四批试点-神经系统肿瘤靶向药物与免疫疗法创新研发平台建立与临床应用项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 张伟 |  |  | 联系电话 | 59975624
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 325 | 325 | 325 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 325 | 325 | 325 | 10 | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 探索胶质瘤代谢-免疫微环境与肿瘤互作关系，开展小分子药物与免疫治疗研发与优化各1-2项，并在原代脑胶质瘤细胞与肿瘤类器官模型中进行实验验证：前期筛选并经过验证的治疗靶点，通过小分子化合物与靶标进行分子对接，综合分析得分及空间构象情况，筛选潜在活性化合物，并通过后续体内外实验进行进一步筛选与验证；重点围绕病人来源胶质瘤干细胞和胶质瘤类器官模型研发分子靶向药物筛选技术平台，完善理论基础研究和临床前应用研究，力争实现成果转化。 |  |  |  | 研究胶质瘤代谢-免疫微环境与肿瘤互作关系，优化免疫细胞治疗策略与疗效；探索胶质瘤发生发展过程中关键分子机制，揭示潜在小分子药物治疗靶点，开发筛选靶向药物。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表高水平论文 | 6-10篇 | 7篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申请专利 | 3-5项 | 5项 |  | 5 | 5
|  |  | 学术交流 | 2-3次 | 3次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 论文发表符合发表标准 | 符合标准 | 符合标准 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成小分子药物与免疫疗法在原代脑胶质瘤细胞与肿瘤类器官模型中的实验验证时间 | 2023年7月前 | 2023年4月完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 325万元 | 325万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升我国在神经系统肿瘤分子靶向药物与细胞治疗领域的科技创新力、成果转化效率以及人才培养能力。 | 阶段性完成 | 阶段性完成 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 推动我国医药健康的可持续发展、实施科技兴国战略、促进新药的开发和研制、发展知识经济、造福人类、提高人类生民质量及进一步增强在医药卫生领域的科技实力都具有重要示范作用。 | 阶段性完成 | 阶段性完成 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。