## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 三批试点-功能区脑疾病智能诊疗技术体系建立及临床应用2022 汇总
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 江涛 |  |  | 联系电话 | 59975624
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 207.906 | 207.906 | 207.906 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 207.906 | 207.906 | 207.906 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成术中智能AR引导系统的研发工作。建立功能区脑疾病神经功能评估监测多模式平台；完成功能区疾病全脑功能损伤风险预警系统。项目相关的产品落地并在国内不少于5个医疗单位推广应用。申请软件著作权5-6项，申请发明专利2-3项，发表SCI论文5-6篇。 |  |  |  | 基于项目前期积累的多模态影像基因组学数据进行平台数据处理升级完善，完善智能手术辅助决策系统以及功能区脑疾病神经功能评估监测多模式平台。术中智能AR引导系统、功能区脑疾病神经功能评估监测多模式平台以及功能区疾病全脑功能损伤风险预警系统正式投入使用。2022年获批软件著作权4项，提交发明专利1项，授权发明专利3项。发表SCI论文6篇，中文核心期刊文章2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 申请软件著作权 | 5-6项 | 4项 |  | 5 | 4 | 其中有一项为原有的软著进行的二代升级，故未申请
|  |  | 申请发明专利 | 2-3项 | 提交发明专利1项，授权发明专利3项 |  | 5 | 5
|  |  | 发表SCI论文 | 5-6篇 | 6篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 疾病患者数据收集符合率及发表论文要求 | 符合率达到100%以及发表论文水平达到SCI或核心期刊 | 符合率达到100%以及发表论文水平达到SCI或核心期刊 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目各项采购及招标时间 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 10 | 10
|  |  | 论文发布完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 207.906015万元 | 207.906015万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 完善临床治疗手段，降低术后功能障碍发生率，减轻患者痛苦 | 阶段性完成 | 阶段性完成 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为功能区疾病手术开拓新思路，优化指导方案 | 阶段性完成 | 阶段性完成 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度调查不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。