## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市肿瘤防治研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 陆哲明、杜鹏、王安强、李忠武、卓明磊 |  |  | 联系电话 | 13681562352
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 132 | 132 | 132 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 132 | 132 | 132 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目1：2022年度本课题组拟完成前列腺癌筛查队列的建立（至少:15000人），包括随机抽样和分层，并进行筛查组的对照组的危险因素调查，对筛查组进行“PSA-MRI-融合穿刺”的筛查工作，包括筛查组的PSA检测及MRI检测；卫生经济学评价部分，完成基于文献的系统参数梳理，包括决策树模型中的分支概率、Markov模型中的转移概率以及不同疾病状态下的健康效用值。 项目2：2022年度入组12例符合纳入排除标准的 B 细胞淋巴瘤患者，接受CD19&PD1/CD28 CAR-T 细胞治疗和随访。 项目3：完成临床队列入组，收集临床标本和治疗信息。开展分子测序和生物信息学分析，初步完成分子分型新技术的创建。具体包括：A.获得国内广泛期SCLC患者的转录组数据。B. 确定四种由差异表达定义的SCLC亚型。C. 结合临床疗效数据，对比4种亚型的疗效差异，观测I型是否在疗效上（包括PFS,ORR, OS）显著优于其他3种亚型。通过以上工作，初步确定分子分型在预测免疫疗效方面的价值。 项目4：结合自动核影分析技术及Ⅱ期结肠癌核型、DNA倍性和间质比特征，预期可以总结出我国人群Ⅱ期结肠癌风险分层因素，形成相关评估标准。 项目5：完成入组50例，全部测序工作完成，生物信息分析部分工作完成，初步探讨胃混合性神经内分泌-非神经内分泌癌独特的分子生物学特征并进行相关分子分型，肿瘤克隆起源及其定向分化相关分子机制，进行国内外会议各投稿1篇，申请北京市自然科学基金1项，培养团队1名成员晋升副主任医师。 |  |  |  | 项目1：受疫情影响尚未完成队列建立和现场筛查部分内容，已完成项目课题临床试验中的随机抽样和分层部分、研究方案设计以及问卷设计，已抽取出试验开展的各城区及街道，已完成研究方案设计并定稿，并已召开项目专家研讨会；卫生经济学评价部分，已完成基于文献的系统参数梳理。项目2：完成6例患者，入组，治疗和随访。项目3：已完成临床队列入组，共156例患者。完成全部病人的转录组测序，建立4种分子分型，成功将患者分成4种亚型。初步生存分析结果提示A型患者接受免疫治疗后生存显著延长。项目4：完成了230例入组病例的临床病理信息及MMR状态分析。项目5：完成入组50例，全部测序工作完成，生物信息分析部分工作完成，初步探讨胃混合性神经内分泌-非神经内分泌癌独特的分子生物学特征并进行相关分子分型，肿瘤克隆起源及其定向分化相关分子机制，进行国内会议投稿1篇，培养团队1名成员晋升副主任医师、副教授。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 成本指标 | 项目1：预算支出比例 | 100% | 100% |  | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 项目2：完成12例患者入组和治疗。 | =12例 | 6例 |  | 2 | 1 | 新冠疫情原因影响患者入组，尽量加快后续入组患者
|  | 数量指标 | 项目5：学术会议投稿 | =2篇 | 1篇 |  | 2 | 1 | 新冠肺炎流行造成学术会议参加困难，今年积极参加国内外学术会议，加强学术交流
|  | 时效指标 | 项目1：卫生经济学评价部分的文献梳理和相关数据采集进度 | 年底前完成 | 年底前完成 |  | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 项目5:2022.1-2022.5完成病例入组及筛选 | 2022.5 | 2022.5 |  | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 项目5:2022.6-2022-12完成实验及数据分析 | 2022年底 | 2022年底 |  | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 项目5:2022.8晋升副主任医师 | 2022.8 | 2022.8 |  | 2 | 2 | 无
|  | 成本指标 | 项目4：经费使用情况 | ≥95% | 100% |  | 1 | 1 | 无
|  | 时效指标 | 项目4：完成率 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4 | 无
|  | 质量指标 | 项目5：国内外知名学术会议 | =2次 | 1次 |  | 2 | 1 | 新冠肺炎流行造成学术会议参加困难，今年积极参加国内外学术会议，加强学术交流
|  | 数量指标 | 项目5：晋升副主任医师 | =1人 | =1人 |  | 2 | 2 | 无
|  | 数量指标 | 项目5：申请北京市自然科学基金 | =1批次 | 0 |  | 2 | 0 | 基金限项导致无法申请项目，参加了国自然项目申请，今年参加北京市自然基金申请
|  | 数量指标 | 项目4：完成病例数 | ≥230人 | 230例 |  | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标 | 项目1：PSA及MRI质控 | 定性优良中低差 | 优 |  | 2 | 2 | 无
|  | 成本指标 | 项目3：经费使用50% | =16万 | =16万 |  | 2 | 2 | 无
|  | 数量指标 | 项目3：完成入组目标 | =142人 | 156例 |  | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 项目3：完成50%工作量 | =72人 | =74人 |  | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标 | 项目3：验证分子分型技术 | 定性优良中低差 | 优 |  | 3 | 3 | 无
|  | 质量指标 | 项目4：合格率 | ≥95% | ≥95% |  | 4 | 4 | 无
|  | 数量指标 | 项目2：患者 | =12人 | 6人 |  | 2 | 1 | 新冠疫情原因影响患者入组，尽量加快后续入组患者
|  | 数量指标 | 项目1：完成筛查队列的建立 | ≥15000人 | 0人 |  | 1 | 0 | 已完成城区、街道随机、分层工作，受疫情影响尚未建立队列；
|  | 数量指标 | 项目1：筛查组完成PSA筛查比例 | ≥70% | 尚未正式开展现场筛查 |  | 1 | 0 | 受疫情影响尚未完成队列建立，目前已完成城区和街道随机抽样，预实验已完成，拟于近期启动现场筛查和队列建立
|  | 成本指标 | 实际支出费用 | 132万元 | 132万元 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 项目1：筛查组高危人群完成MRI检查比例 | ≥40% | 0 |  | 1 | 0 | 新冠疫情原因影响患者入组，尽量加快后续入组患者
| 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 项目1：加强国内学者对前列腺癌筛查重要性的认识 | 定性优良中低差 | 优 |  | 15 | 15 | 无
|  | 社会效益指标 | 项目5：增加国内外同行学者对该疾病的认识，加大该疾病研究人才梯队构建 | 定性优良中低差 | 优 |  | 5 | 5 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目3：预测价值初评价 | 定性好坏 | 好 |  | 10 | 10 | 无
经济效益指标
生态效益指标
| 满意度指标（0分） |  | 不涉及 |  |  |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。