## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市肿瘤防治研究所上消化道肿瘤早期标志物筛选及精准防控
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 李文庆 |  |  | 联系电话 | 010-88196762
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：（ 2022年度 ） 目标1：完善胃癌、食管癌高发区自然人群专病队列 目标2：构建并优化影响癌前病变进展和癌发生的风险预测模型，优化筛查方案 目标3：识别干预措施的最佳候选人群特征 目标4：构建优化的上消化道癌精准分级防控策略 |  |  |  | 实际完成：（ 2022年度 ） 完成1：完善胃癌、食管癌高发区自然人群专病队列 完成2：构建并优化影响癌前病变进展和癌发生的风险预测模型，优化筛查方案 完成3：识别干预措施的最佳候选人群特征 完成4：构建优化的上消化道癌精准分级防控策略
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表SCI论文 | ＝ 3篇 | ＝ 3篇 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 两个肿瘤队列年失访率 | ＜ 10% | ＜ 10% |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 胃癌、食管癌高发区自然人群专病队列 | ≥ 8万人次 | ≥ 8万人次 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 培养青年科研骨干 | ＝ 1名 | ＝ 1名 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 本项目所构建队列覆盖高发区行政村数量 | ＝ 500个 | ＝ 500个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 本项目形成涵盖县－乡镇－村三级的稳定基层工作网络，其参与成员数量 | ≥ 600人 | ≥ 600人 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 往返山东临朐胃癌高发区及安阳食管癌高发区进行高质量流行病学调研工作 | ＝ 200天 | ＜ 200天 |  | 1 | 0 | 因疫情管控要求，往返胃癌及食管癌高发区次数受限
|  | 数量指标 | 培养硕、博士研究生 | ＝ 3名 | ＝ 3名 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 论文发表在SCI期刊的比例 | ≥ 70% | ≥ 70% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 研究生就业率 | ＝ 100% | ＝ 100% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 构建实用、可靠的胃癌、食管癌进展风险预测模型预测能力 | ≥ 75% | ≥ 75% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 构建实用、可靠的胃癌、食管癌发病风险预测模型预测能力 | ≥ 75% | ≥ 75% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 研究生毕业及获得学位率 | ＝ 100% | ＝ 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 预算执行进度 | ＝ 100% | ＝ 100% |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ 139.5万元 | ＝ 139.5万元 |  | 2 | 2
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 定性 优良中低差 | 定性 优 |  | 6 | 6
|  | 经济效益 指标 | 上消化道肿瘤人群筛检成本 | 定性 好坏 | 定性 好 |  | 4 | 3 | 经本课题组科学评估，所构建的精准筛查策略可使筛查成本显著下降，但若要形成政策与指南，仍需在更大范围内进行扩大验证与应用评价
|  | 社会效益 指标 | 学科在全国及世界的影响力 | 定性 高中低 | 定性 高 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 上消化道肿瘤人群筛检检出率 | 定性 优良中低差 | 定性 高 |  | 5 | 5
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 食管癌、胃癌发病风险预测能力 | 定性 高中低 | 定性 高 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 食管癌、胃癌进展风险预测能力 | 定性 高中低 | 定性 高 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 基层协作单位及卫生主管部门满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。