## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 腹膜后肉瘤分子分型和精准诊疗研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 郝纯毅 |  |  | 联系电话 | 13810717778
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 150 | 150 | 150 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目通过集中优势资源，建立一个覆盖腹膜后肉瘤全链条的研究平台；绘制具有中国人群特征的腹膜后肉瘤分子分型及微环境构成特征，解析其时空异质性及发生发展和演变规律，挖掘其新型潜在治疗靶点并优化精准治疗策略，从而为推动临床试验提供最佳证据。 |  |  |  | 已通过集中优势资源，建立一个覆盖腹膜后肉瘤全链条的研究平台；绘制了具有中国人群特征的腹膜后肉瘤分子分型及微环境构成特征，解析其时空异质性及发生发展和演变规律，挖掘其新型潜在治疗靶点并结合PDX模型优化精准治疗策略，从而为推动临床试验提供最佳证据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表SCI论文 | 3 | 5 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 培养博士研究生 | 3 | 3 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 入组腹膜后肿瘤患者 | 100 | 90 |  | 5 | 4.5 | 2022年因疫情管控影响了入组患者总量，2023年已恢复常规入院，项目组将加速完成患者入组。
|  | 质量指标 | 腹膜后肉瘤精准诊疗进一步优化 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 开展腹膜后肉瘤分子分型 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 评估腹膜后肉瘤突变谱和关键基因 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 入组百分比 | 100% | 90% |  | 5 | 4.5 | 2022年因疫情管控影响了入组百分比，2023年已恢复常规入院，项目组将加速完成患者入组。
|  | 成本指标 | 经费预算 | 150万元 | 150万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 规范诊疗行为、提高腹膜后肿瘤诊疗水平 | 优良中低差 | 优 |  | 25 | 25
|  | 社会效益 指标 | 构建北京市腹膜后肿瘤信息平台，培养专业化医生队伍并开设规范化诊疗培训班 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 腹膜后肉瘤患者的满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。