## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市肿瘤防治研究所实体肿瘤抗血管生成治疗的精准化临床应用及转化医学研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 盛锡楠 |  |  | 联系电话 | 13810335676
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 160 | 160 | 160 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：探索精准治疗标志物不少于2类 目标2：评估抗血管治疗或联合方案的效果不少于3项 目标3：预期发表SCI论文2篇 |  |  |  | 1：探索精准治疗标志物3类 2：评估抗血管治疗或联合方案的效果3项 3：发表SCI论文3篇
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 基于模型开展新靶点或耐药研究数量 | 2 | 3 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培养研究生数量 | 3 | 3 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表文章数量 | 2 | 3 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 靶点/标志物/方案探索比例 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培养研究生个数完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | SCI论文发表率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 发表SCI论文2篇 | 2022年底前 | 2022年底前 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 培养研究生3名 | 2022年6月前 | 2022年6月前 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 探索靶点和标志物2类 | 2022年底前 | 2022年底前 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 160万元 | 160万元 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算差旅与国际合作交流费支出控制数 | ≤5万元 | 0 |  | 4 | 4
| 效果指标(30分) | 社会效益 指标 | 对治疗精准治疗预测标志物、潜在靶点、耐药机制的认识 | 高中低 | 提高 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 研究生科研能力 | 高中低 | 提高 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 开展新药临床前研究的可靠性 | 高中低 | 提高 |  | 10 | 10
可持续影响指标
生态效益指标
经济效益指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业/研究单位开展临床研究的满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。