## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市肿瘤防治研究所科研经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 李子禹 |  |  | 联系电话 | 88196896
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3600 | 4145.1402 | 4145.1402 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 518.3987 | 518.3987 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 3600 | 3626.7415 | 3626.7415 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新获各类科研课题65余项，省部级以上项目占30%以上；发表高水平研究论文150篇；专利授权2项。 |  |  |  | 新获各类科研课题65余项，省部级以上项目占30%以上；发表高水平研究论文156篇；专利授权4项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | SCI文章数量 | 150 | 156 |  | 10 | 10
|  |  | 本年度项目中标数量 | 65 | 65 |  | 10 | 10
|  |  | 授权专利数量 | 2 | 4 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 省部级以上项目占比 | 30% | 46% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2022年完成 | 2022年底前完成，课题根据各渠道经费管理办法和任务书中的年度预算严格执行 | 课题根据各渠道经费管理办法和任务书中的年度预算严格执行,完成年度进度 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 各项目经费支出 | 4145.140236万元 | 4145.140236万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进医学发展，提高肿瘤的诊疗水平和基础应用研究水平，提升学科地位 | 组织学术会议，国际会议发言等促进医学发展，提高肿瘤的诊疗水平和基础应用研究水平，提升学科地位 |  | 30 | 28 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目管理部门的满意程度 | 完成上级部门布置的各项工作和科研任务，项目顺利实施和结题，使项目管理部门满意 | 按期完成各类科研项目，保证科研成果产出，顺利通过审计结题 |  | 10 | 9 | 个别课题结题验收为“合格”,满意度支撑不足
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。