## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医研究所银屑病人工智能中医诊断、临床注册登记研究及递药系统的构建与评价
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医药研究所
项目负责人 |  |  | 李萍 |  |  | 联系电话 | 13683313011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 138.7202 | 138.7202 | 132.7772 | 10 | 95.72% | 9.5716
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 137.95 | 137.95 | 132.2172 | — | 95.84% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0.77019 | 0.77019 | 0.56 | — | 72.71% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立基于皮损图像处理的银屑病辅助决策软件系统；完成注册登记平台的搭建，在京津冀范围内收集500例银屑病患者，对数据进行整理分析；筛选一到两个中药有效成分，构建载药成功的纳米递药系统。 |  |  |  | 形成一套基于皮损图像处理的银屑病辅助决策软件系统；完成注册登记平台的搭建，收集患者253例，对治疗银屑病的用药规律进行分析，形成核心组方；构建靶向CD44的靛玉红纳米递药系统一种。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养各类研究生数量 | 4名 | 4名 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 500例银屑病患者数据收集 | 253例 |  | 5 | 2.53 | 疫情原因，停诊影响病例收集
|  | 数量指标 | 发表本领域有影响里的期刊发表SCI论文数量 | 2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 完成注册平台的搭建≥1项 | 1 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文数量 | 6篇 | 6篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 合理 | 达成预期目标 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 优良中低差 | 1.2022年5月27日-29日“皮肤病诊断、治疗与评估”学习班2、2022年7月16日“皮肤科中西医诊疗新进展研讨会”3、三、线上：2022年10月27日“2022皮肤病多学科论坛系列会议—银屑病”4、线上：2022年12月10日赵炳南学术思想研修班。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 100% | 匹配度100%，全年预算数：137.95万元，全年执行数：132.21716万元。 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 优良中低差 | 良 |  | 30 | 26 | 提供的对服务对象经济效益指标展现的不充分
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ＞90 | ＞90 |  | 10 | 8 | 满意度调查支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 91.1016
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。