## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医研究所混合研究方法评价中西医患共建模型的应用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医药研究所
项目负责人 |  |  | 李博 |  |  | 联系电话 | 13811978473
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 81.0801 | 81.0801 | 74.496 | 10 | 91.88% | 9.188
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 79.7 | 79.7 | 74.496 | — | 93.47% | —
|  |  | 上年结转资金 | 1.3801 | 1.3801 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目在于采用混合研究方法，完成医患共建诊疗决策模式和疗效评价体系的建立，完成医患共建诊疗软件的开发；在疗效相当的前提下，利用上述工具降低受试者的医疗花费，同时制定临床试验的标准化方案。 |  |  |  | 完成了《混合研究方法评价中西医患共建模型的应用研究》项目中的医患共建软件系统的开发、部署、培训及网络管理工作。进行了适合评价中医药疗效的方法学研究，开发软件，并完成了临床调研。开展了多中心临床试验，观察医患共建式叙事医学的疗效，对慢性萎缩性胃炎胃癌前病变的患者进行管理。（受疫情影响，部分支出较慢，剩余资金已结转至下年使用）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 200例 | 200例 |  | 5 | 5
|  |  | 发表中文核心期刊论文数量 | 3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 发表本领域有影响里的期刊发表SCI论文数量 | 2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  |  | 培养人才数量 | 3人 | 3人 |  | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容合格率 | ≥80% | ≥80% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 项目整体进度 | ≤12月 | ≤12月 |  | 10 | 9
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | ≤81.080091万元 | 74.496万元 |  | 10 | 10 | 受疫情影响，参会减少，改为举办线上会议，差旅费支出缓慢，疫情好转今后按进度支出
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 28 | 支撑资料不足
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞80% | ＞80% |  | 10 | 8 | 支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 94.188
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。