## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医研究所商务部-国际培训班
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医药研究所
项目负责人 |  |  | 王鹏 |  |  | 联系电话 | 52176515
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 97.5158 | 10 | 97.52% | 9.7516
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 100 | 100 | 97.5158 | — | 97.52% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 顺利完成3期商务部培训班的项目，促进睦邻友好，发扬中医药传统文化及推进中医药的国际化进程。 |  |  |  | 因商务部政策调整，有1期培训项目调整到2023年，2022年顺利完成2期商务部线上援外培训项目既“发展中国家中医诊疗法培训班”，“墨西哥传统中医培训班”，促进了中国与相关国家的友好关系，发扬了中医药传统文化并推进了中医药的国际化进程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 人员培训任务完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 6.67 | 完成2期商务部线上援外培训项目“发展中国家中医诊疗法培训班”，“墨西哥传统中医培训班”，有部分项目调整到了2023年
|  | 质量指标 | 培训合格（优秀）率 | 90%以上 | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤12月31日 | ≤12月31日 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 匹配度达到100% | 全年预算数100万元，全年执行数97.515808万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 生态效益 | 无 | 无
|  | 可持续性指标 | 无 | 无
|  | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 优良中低差 | 优 |  | 15 | 13 | 效益体现不充分
|  | 社会效益指标 | 毕业生合格率 | ≥90% | 90% |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 8 | 支撑材料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 92.4216
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。