## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医研究所中医药防治病毒性肺炎的基础研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医药研究所
项目负责人 |  |  | 刘清泉 |  |  | 联系电话 | 87906668
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 138.6 | 138.6 | 133.7929 | 10 | 96.53% | 9.6532
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 138.6 | 138.6 | 133.7929 | — | 96.53% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）评价中药降低病毒性肺炎的有效性和安全性； （2）筛选病毒性肺炎关键病理环节的中药经典方剂和有效部位； （3）对30种中药活性成分进行生物素标记评估； （4）中药活性成分的蛋白芯片靶点筛选； （5）中药作用靶点的生物信息学分析； （6）明确中药防治病毒性肺炎的作用机制。 |  |  |  | （1）评价中药降低病毒性肺炎的有效性和安全性； （2）筛选病毒性肺炎关键病理环节的中药经典方剂和有效部位； （3）对30种中药活性成分进行生物素标记评估； （4）中药活性成分的蛋白芯片靶点筛选； （5）中药作用靶点的生物信息学分析； （6）明确中药防治病毒性肺炎的作用机制等项目完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文数量 | 6 | 7 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 发表本领域有影响里的期刊发表SCI论文数量 | 2 | 3 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 培养硕士或博士研究生数量 | 4 | 6 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 合理 | 在2022年度12月31日前发表中文核心论文6篇，发表SCI2篇 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤2022年12月31日 | ≤2022年12月31日 |  | 3 | 2
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 100% | 匹配程度100%，全年预算数138.6万元全年执行数133.792924万元 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 科研/临床人员职称晋升数量 | 2 | 2 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 27 | 效益体现不充分
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | 95 |  | 10 | 8 | 支撑材料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 93.6532
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。