## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 家族性高胆固醇血症前瞻性队列建立及发病机制的研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 秦彦文 |  |  | 联系电话 | 010-64456529
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 380 | 380 | 380 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 380 | 380 | 380 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目将建立家族性高胆固醇血症（FH）前瞻性队列，构建和完善具有精细化基线临床诊治信息的FH患者心血管事件控制情况的生物样本资源平台，采用先进的代谢组学筛选新型生物标志物，用于对不同预后的FH患者进行精准分型，从而为FH患者提供有效的治疗指导，为改善FH患者心血管事件控制情况和降低心脑血管病的发病风险提供支撑。同时，应用多组学技术手段阐明FH的发病机制和关键干预靶标，旨在为FH患者心血管事件的早期预防、个体化治疗奠定基础。 |  |  |  | 本课题已建立3061例患者的前瞻性FH 研究队列，包括248个FH家系，318例纯合子，杂合子2743例，并已建立完善的FH生物样本库和FH临床信息数据库。绘制了纯合FH患者、杂合FH患者和非FH人群的特征代谢图谱，并构建了一组用于区分纯合FH、杂合FH及非FH人群的诊断标志物，。通过代谢组学及回归分析模型，构建了一组可以高效率区分纯合FH和严重型杂合FH的诊断标志物，在识别和区分具有相近水平的低密度脂蛋白胆固醇纯合FH患者及杂合FH患者中。为改善纯合FH患者血清胆固醇水平提供了重要的基础依据，为高胆固醇血症及其并发动脉粥样硬化性心血管疾病的发病机制提供潜在的关键干预靶标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立前瞻性FH研究队列，包括FH家系 | ≥3000例，包括≥200个家系 | 已建立3061例患者的前瞻性FH 研究队列，包括248个FH家系 |  | 5 | 5
|  |  | 建立FH生物样本库和临床信息库 | ≥3000例生物样本和临床信息 | 本项目已构建包含3346例生物样本的FH样本库 |  | 5 | 5
|  |  | 申请专利数量 | 2-3项 | 2项 |  | 5 | 5
|  |  | 发表科研成果论文数量 | 3-4篇SCI论文 | 7篇 |  | 5 | 5
|  |  | 培养中青年科技骨干和研究生数量 | 2-3名 | 3名 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | SCI收录期刊论文发表的占比 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 发明专利占所有专利的比例 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 中青年科技骨干的科研能力 | 提升 | 提升 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 采购实验用试剂和耗材验收时间 | 2022年10月底前 | 2022年10月底前 | 2022年10月底前 | 3 | 3
|  |  | 代谢组学实验的检测数据和检测报告验收时间 | 2022年10月底前 | 2022年10月底前 | 2022年10月底前 | 3 | 3
|  |  | 完成前瞻性FH研究队列样本资源平台构建 | 2022年10月底前 | 2022年10月底前 | 2022年10月底前 | 3 | 3
|  |  | 发表SCI论文2-3篇 | 2022年年底前 | 2022年年底前 | 2022年年底前 | 3 | 3
|  |  | 申请国内外专利2-3项 | 2022年年底前 | 2022年年底前 | 2022年年底前 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 380万元 | 380万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 社会效益指标 | FH疾病的知晓率和治疗率 | 提高 | 提高 | 降低 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 为制定FH合并心血管疾病的个体化精准治疗方案、建立临床决策系统提供资源平台 | 得到保障 | 得到保障 |  | 10 | 6 | 项目成果还需要进一步转化并应用于临床
|  | 可持续影响指标 | 人才创新能力 | 提升 | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 减少尾气排放 | 减少尾气排放 | 通过建立随访平台，提供远程咨询，减少患者来院次数和尾气排放 |  | 5 | 4 | 项目成果还需要进一步转化并应用于临床
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的FH及合并心血管疾病患者及其家属满意度 | ≥85% | ≥85% |  | 10 | 8 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。