## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所心肺运动测试平台搭建及在青年冠心病患者个体化运动处方定制和效果评估中的应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 李扬 |  |  | 联系电话 | 13811892074
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 149 | 149 | 145.2 | 10 | 97.45% | 9.745
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 149 | 149 | 145.2 | — | 97.45% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、搭建心肺运动测试平台； 2、应用所搭建的平台为青年冠心病患者制定个体化运动处方；3、应用所搭建的平台评估运动处方效果；4、发表高质量的论文1-2篇。 |  |  |  | 搭建心肺运动测试平台； 应用所搭建的平台为青年冠心病患者制定个体化运动处方；应用所搭建的平台评估运动处方效果；对危重心血管疾病诊治水平提高产生的间接经济效益：节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失；疾病的诊治水平得到提高
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 搭建平台：完成一体化、多功能心肺运动测试平台搭建 | 1 | 1 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 测试人数：使用所搭建的平台完成100人以上的检测 | 100 | 107 |  | 5 | 4 | 支撑资料不足
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表论文数量：在国际权威学术杂志上发表高水平的专业论文1-2篇 | 1 | 1 |  | 5 | 4 | 文章正在投稿，还未发表
|  | 质量指标 | 数据质量：95%以上的受试者检测数据完整 | ≥95% | 100% |  | 4 | 3 | 支撑资料不足
|  | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 2022年6月前 | 2022-11-01 |  | 4 | 3 | 进口设备到货时间晚于预期
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 2022年5月前 | 2022-09-01 |  | 4 | 3 | 进口设备审批时间太长
|  | 时效指标 | 验收时间 | 2022年12月前 | 2023-03-01 |  | 4 | 3 | 由于设备到货晚，因此验收时间后延
|  | 时效指标 | 实验完成时间 | 2022年11月前 | 2023-04-01 |  | 4 | 3 | 由于设备到货晚，因此实验时间后延
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性：在1年内完成基于基因组学的青年冠心病管理体系研发和临床转化 | 1年内 | 1年内 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 政府采购节支率 | ≤10% | ≤10% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度：严格按照预算执行 | ≤149万元 | 145.2万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 对危重心血管疾病诊治水平提高产生的间接经济效益：节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 | 对危重心血管疾病诊治水平提高产生的间接经济效益：节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 | 对危重心血管疾病诊治水平提高产生的间接经济效益：节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不足
|  | 社会效益 指标 | 疾病的诊治水平：得到提高 | 疾病的诊治水平得到提高 | 疾病的诊治水平得到提高 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不足
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 本项目搭建的心肺运动测试平台将持续为包括冠心病在内的患者提供服务 | 本项目搭建的心肺运动测试平台将持续为包括冠心病在内的患者提供服务 | 本项目搭建的心肺运动测试平台将持续为包括冠心病在内的患者提供服务 |  | 10 | 9 | 支撑资料不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度100% | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 90.745
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。