## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 单碱基基因编辑技术平台建立及在心血管疾病中的应用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 高诗娟 |  |  | 联系电话 | 13810569605
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 83 | 83 | 82.29 | 10 | 99.14% | 9.9145
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 83 | 83 | 82.29 | — | 99.14% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立新一代高精度单碱基基因编辑技术平台，并探索单碱基基因编辑技术在动脉粥样硬化等心血管病中的治疗作用 |  |  |  | 建立了腺嘌呤单碱基编辑（ABE）及胞嘧啶（CBE）单碱基编辑两种单碱基基因编辑系统；获得了靶向PCSK9的CBE单碱基编辑器；利用体内高效递送载体探索了PCSK9基因编辑在人源化小鼠中的降脂效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 搭建2种基因编辑系统；获得1个体内高效递送单碱基基因编辑器的阳离子载体；获得1个高效、特异的靶向PCSK9基因的编辑器，实现体内基因编辑 | ≥4项 | 4项 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 成功建立ABE碱基编辑平台，保证建立的平台可实现小鼠体内PCSK9基因的靶向、高效编辑 | 成功建立单碱基基因编辑平台，编辑效率达到50%以上 | 成功建立单碱基基因编辑平台，编辑效率超过50% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度情况 | 招标采购时间：经费到位1个月内；采购物品到位时间：经费到位3个月内；实验完成时间：经费到位9个月内；验收时间：经费到位12个月内。 | 采购物品到位时间规定为经费到位3个月内，但疫情原因导致物品到位时间晚于预期；其余均在规定时间内完成。 |  | 10 | 8 | 疫情原因导致物品到位时间晚于预期，但没影响实验进程
|  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤83万元 | 82.29万元 |  | 10 | 10 | 材料费在招标过程中，结余了0.71万元
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 建立的方法可用于其他遗传相关性疾病的基础及临床前研究 | 建立的基因编辑平台用于遗传性主动脉瘤致病基因编辑 | 建立的基因编辑平台用于遗传性主动脉瘤致病基因编辑 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
|  | 社会效益 指标 | 项目的顺利实施是后期开展临床研究的基础，为临床PCSK9抑制剂的应用提供更多实验依据 | 临床PCSK9抑制剂国际已有研究。参考国际方案，推动研究深入进行 | 临床PCSK9抑制剂国际已有研究。参考国际方案，推动研究深入进行 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 项目完成后将利用大动物模型评价该系统的有效性及安全性，为其临床研究打好基础 | 参考国际方案，将前期设计的基因编辑平台用于大动物模型 | 参考国际方案，将前期设计的基因编辑平台用于大动物模型 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 实验人员满意度 | ≥100% | ≥100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.4145
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。