## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 杜杰 |  |  | 联系电话 | 18911662876
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 634.769 | 10 | 97.66% | 9.7657
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 650 | 650 | 634.769 | — | 97.66% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 具体目标为： 1. 应用转录组关联蛋白组学发现钙化狭窄的易感位点，勾画RNA表达-靶向蛋白-AVS表型关联图谱。2. 基于液相色谱-串联质谱的代谢组学，分析不同病程阶段的系统动态变化，并结合病理机制，发现与钙化、血流动力学以及心功能相关的靶向分子。3. 整合临床表型、组学数据、诊疗方案、药效等信息，构建更精准的瓣膜病的临床诊断模型和决策系统，申请专利2项，开发算法模型2种，发表论文2-3篇。4.设计可用于体内高效携带大分子的纳米载体；5.开发精准的干预治疗药物，申请专利1-2项。 |  |  |  | 1. 按照总体目标，利用单细胞转录组阐明主动脉瓣钙化狭窄的病理机制； 2. 基于蛋白质组学与转录组学联合分析主动脉瓣钙化狭窄的关键调控因子； 3. 开展代谢组的瓣膜病分层分型生物标志物研究，发现了不同病理改变的关键代谢分子； 4. 整合临床表型、组学数据、诊疗方案、药效等信息，构建更精准临床诊断模型和决策系统 5. 构建了多个干预靶点，开发相关干预治疗策略； 申请专利3项；发表研究论文3篇，开发算法模型3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 申请专利 | 3-4项 | 3项 |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文 | 2-3篇 | 4篇 |  | 5 | 5
|  |  | 算法模型 | 2项 | 3项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 样本库信息质量 | 数据库单样本信息完整率90%以上 | 根据随访、以及病例信息查询，数据库样本信息完整程度达95%以上 |  | 5 | 5
|  |  | 数据质量 | 检测达到参考标准的占比超过95% | 测序要求提交的数据符合QC质控标准 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进度实施 | 1年内完成多组学技术（转录组学、蛋白组学以及非靶向代谢组）结合临床特征，联合机器学习进行瓣膜性心脏病分层分型评估与优化治疗 | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 招标采购时间 | 2022年3月前 | 9月份完成招标 |  | 2.5 | 2 | 由于疫情原因，招标时间延后
|  |  | 采购物品到位时间 | 2022年5月前 | 试剂耗材在7月份以后到位 |  | 2.5 | 2.25 | 由于招标进度延后，试剂到位延后
|  |  | 实验完成时间 | 2022年10月前 | 目前主要测试试验已完成，剩余验证及数据统计分析环节正在进行中90% |  | 2.5 | 2.25 | 目前已建立相应的临床算法模型和技术，验证和转化应用还需验证
|  |  | 验收时间 | 2022年12月前 | 项目在12月底进行年度汇报100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 650万元 | 未超过650万元，实际支出634.769万元 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 政府采购节支率 | 小于10% | 小于10% |  | 2.5 | 2.5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 直接经济效益 | 节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 | 基本达到预期 |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  |  | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 将提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平，从而提高患者的存活率，提升民众的健康水平。 | 基本达到预期 |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  | 社会效益 指标 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目的可延续性 | 本项目构建的技术平台和临床算法模型将为后续疾病的精准诊疗研究打下良好的基础。形成经济新增长点，带动大健康产业发展。 | 同时项目申报了相关的发明专利及科研论文发表。100% |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 临床研究生满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.7657
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。