## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 科技处
项目负责人 |  |  | 于洋 |  |  | 联系电话 | 84005032
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 116.5 | 116.5 | 112.0323 | 10 | 96.17% | 9.6165
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 116.5 | 116.5 | 112.0323 | — | 96.17% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 子课题1：基于人工智能技术的慢性心力衰竭精准危险分层模型的构建，子课题2：PCSK9抑制剂对钙化性主动脉瓣狭窄有效性的随机对照临床研究，子课题3：基于5G+人工智能技术的实时多通道冠脉搭桥术中信息处理平台建设及其对围术期死亡风险的预警研究，子课题4：基于健康信念模式的行为干预在青年冠心病患者中的应用效果评价研究:，子课题5：临床医学研究样本量估算计算机辅助引导系统的开发与评价，子课题6：多模式经颅彩色多普勒超声评估缺血性脑血管病患者颅内动脉侧支循环与脑血流灌注状态的应用研究 |  |  |  | 子课题1：基于人工智能技术的慢性心力衰竭精准危险分层模型的构建，子课题2：PCSK9抑制剂对钙化性主动脉瓣狭窄有效性的随机对照临床研究，子课题3：基于5G+人工智能技术的实时多通道冠脉搭桥术中信息处理平台建设及其对围术期死亡风险的预警研究，子课题4：基于健康信念模式的行为干预在青年冠心病患者中的应用效果评价研究:，子课题5：临床医学研究样本量估算计算机辅助引导系统的开发与评价，子课题6：多模式经颅彩色多普勒超声评估缺血性脑血管病患者颅内动脉侧支循环与脑血流灌注状态的应用研究。节约了医疗资源，提高了医疗效率，减少了疾病带来的经济损失。提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平，从而提高了患者的存活率，提升了民众的健康水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成2000例病历入选工作 | 2000 | 2000 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 4名医生独立进行操作 | 4 | 4 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 标准化的干预方案1套、标准化教育干预视频1套 | 标准化的干预方案1套、标准化教育干预视频1套 | 标准化干预方案1套 |  | 3 | 2 | 标准化干预方案完成，视频拍设素材完成、签订合同，制作长视频1条，短视频50条，尚未完成拍摄
|  | 数量指标 | 发表文章4-5篇 | 4-5篇 | 核心期刊：已接收1篇，完成初稿2篇，SCI：完成初稿1篇（能完成） |  | 3 | 2 | 加快进度撰写发表文章
|  | 数量指标 | 构建基线数据平台 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 获得样本量估算所需知识点总结1份 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 初步完成样本量估算系统的开发 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 疾病管理系统 1套 | 1 | 疾病管理系统架构完成、和一并共同开发，今年签合同。已经完成信息采集系统 |  | 3 | 2 | 疾病管理系统架构完成、和一并共同开发，今年签合同。已经完成信息采集系统。能完成
|  | 数量指标 | 完成100例左右临床受试者筛选、入组及前瞻性随访 | 100 | 76 |  | 3 | 2.28 | 未完成预期数量
|  | 数量指标 | 完成TCCS和CE-TCCS评估侧支循环和脑血流灌注流程； | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成样本量估算方案1套 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成样本量量估算方法和所需参数汇总文件1份 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 支持5个深度特征的并行分析 | 5 | 5 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 支持6通道的异构数据混合存储和调用 | 6 | 6 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 数据库患者随访率80%以上 | ≥80% | ≥80% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 数据库单样本信息完整率60%以上 | ≥60% | ≥60% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 检测达到参考标准的占比超过60% | ≥60% | ≥60% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 在一年内完成规定数量病人随访 | 一年内 | 一年内 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底之前 | 2022年12月底之前 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 严格按照预算执行 | 小于116.5万元 | 112.03231万元 |  | 1 | 1
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失。提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平，从而提高患者的存活率，提升民众的健康水平。 | 节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失。提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平，从而提高患者的存活率，提升民众的健康水平。 | 节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失。提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平，从而提高患者的存活率，提升民众的健康水平。 |  | 30 | 29 | 支撑资料不足
|  | 社会效益 指标 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度得到提升。 | 80% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.8965
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。