## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所实验动物中心维修改装施工项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 辛毅 |  |  | 联系电话 | 13811311294
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 109 | 109 | 107.55 | 10 | 98.67% | 9.867
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 109 | 109 | 107.55 | — | 98.67% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对实验动物中心进行维修改装，保障实验动物饲养繁育工作的合规有序开展，提高本院所的创新型科研能力和面向临床基础研究的动物平台服务能力。 |  |  |  | 维修改装后符合实验动物专业规范的实验动物中心基础设施，能够有力推进实验动物工作的合规有序开展，显著提升我单位的创新型科研能力与提高科研平台的服务能力，符合本单位十四五规划的战略路线和国家与北京市医学健康事业的长远发展目标，具有必要性与紧迫性，方案切实可行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 空调排风系统、自动控制系统、强电系统、弱电系统维修各一次 | 维修改装空调排风系统、自动控温系统、强电系统、弱电系统等4个部分 | 完成4个大项目的维修改装 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性:建立合规的监控与屏障排风系统研究（调研、规划） | 合规有序开展实验动物的饲养繁育工作 | 继续开展实验动物的繁育和动物实验 |  | 7 | 7
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施的合理性:在1年内完成实验动物中心维修改装施工项目 | 2022年12月底前完成 | 2022年12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度:实际成本与工作内容的匹配程度严格按照预算执行 | 预算申请金额为109万 | 实际支付金额为107.55万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 直接经济效益:节约科研经费，提高研发效率 | 对实验动物中心进行维修改装后扩大笼位，为课题组提供饲养空间，节约科研经费 | 最终扩大笼位160个，减少课题组外包服务的费用 |  | 10 | 9 | 在原有的设施基础上，有增加笼位的空间，支撑资料不足
|  | 社会效益 指标 | 将提升本院所的创新型科研能力和面向临床基础研究的动物平台服务能力 | 促进我所临床医学和基础科研的创新性发展 | 最大限度地利用有限的资源满足本所及院内课题组动物实验的需求 |  | 10 | 9 | 尽可能多的向外单位提供实验动物平台的繁育服务，支撑资料不足
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 显著提升我单位的创新型科研能力与提高科研平台的服务能力，符合本单位十四五规划的战略路线和国家与北京市医学健康事业的长远发展目标，具有必要性与紧迫性，方案切实可行。 | 建设符合实验动物专业规范的实验动物中心基础设施，能够有力推进实验动物工作的合规有序开展 | 在规定时间内重新启动实验动物的饲养繁育服务，改善饲养环境、扩大饲养笼位，更好为动物实验平台提供优质服务 |  | 10 | 9 | 需要建立系统化实验动物设施设备的维护，支撑资料不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥100% | ≥100% |  | 10 | 8 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 94.867
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。