## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所心肺血管疾病的细胞治疗平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 刘燕 |  |  | 联系电话 | 13810860475
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 190 | 190 | 187.17 | 10 | 98.51% | 9.8511
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 190 | 190 | 187.17 | — | 98.51% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立CAR-T细胞治疗平台，探索心肺血管疾病CAR-T治疗转化研究 |  |  |  | 已完成，建立了CAR-T细胞治疗平台，并构建了多个CAR-T细胞，探索心肺血管疾病的治疗转化研究
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | (1) 形成一个CAR-T细胞构建的流程体系 | 1个 | 1个 |  | 4 | 4
|  |  | （2）明确1-2种疾病CAR-T治疗的靶细胞及分子标志物 | 1-2种 | 2种 |  | 4 | 4
|  |  | (3) 构建1-2种CAR结构慢病毒及逆转录病毒载体 | 1-2种 | 2种 |  | 4 | 4
|  |  | (4) 构建1-2种CAR-T细胞 | 1-2种 | 2种 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 搭建以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗研发平台，符合国际标准 | 可利用该平台构建CAR-T细胞 | 已利用该平台构建CAR-T细胞 |  | 3 | 3
|  |  | 形成的CAR-T细胞构建流程高效可行 | 可检测到CAR正确表达，富集后阳性率在50%以上 | 可检测到CAR结构表达，CAR-T细胞分选富集后表达效率在70%以上 |  | 3 | 3
|  |  | 构建的转导载体具有较高的转导效率 | 转导效率在10%以上 | 转染效率在50%以上 |  | 4 | 3.2 | 年初指标设置偏低
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 经费到位1个月内 | 经费到位7个月内 |  | 2.5 | 1.75 | 受疫情影响及采购审批流程影响，采购时间有延后；改进：及时调整，已可以采购的最短时间内完成招标
|  |  | 采购物品到位时间 | 经费到位3个月内 | 经费到位9个月内 |  | 2.5 | 2 | 由于采购均为招标，受招标时间影响采购到位时间有延后，物品已在采购后最短时间到位
|  |  | 实验完成时间 | 经费到位9个月内 | 经费到位12个月内 |  | 2.5 | 2.3 | 受招标时间影响，个别实验略有延后，但已在招标后最短时间内完成
|  |  | 验收时间 | 经费到位12个月内 | 1项为经费到位14个月内，其余均为经费到位12个月内 |  | 2.5 | 2.4 | 大部分在经费到位12个月内完成验收，有1项受招标时间影响，验收延后2个月
|  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤190万元 | 187.17万元 |  | 14 | 14
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 搭建的以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发平台，用于CAR-T细胞治疗产品的开发研究，后期如能转化将改善患者健康，减少医疗负担。 | 搭建的以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发平台，用于CAR-T细胞治疗产品的开发研究，后期如能转化将改善患者健康，减少医疗负担。 | 搭建的以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发平台，用于CAR-T细胞治疗产品的开发研究，后期如能转化将改善患者健康，减少医疗负担。 | 搭建的以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发平台，用于CAR-T细胞治疗产品的开发研究，后期如能转化将改善患者健康，减少医疗负担。 | 10 | 9.6 | 支撑资料不充分
|  | 社会效益 指标 | 搭建以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发创新平台，有助于提升我国生物技术前沿领域原创水平，抢占国际生物技术竞争制高点，构建具有国际竞争力的医药生物技术产业体系。 | 搭建以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发创新平台，有助于提升我国生物技术前沿领域原创水平，抢占国际生物技术竞争制高点，构建具有国际竞争力的医药生物技术产业体系。 | 搭建以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发创新平台，有助于提升我国生物技术前沿领域原创水平，抢占国际生物技术竞争制高点，构建具有国际竞争力的医药生物技术产业体系。 | 搭建以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发创新平台，有助于提升我国生物技术前沿领域原创水平，抢占国际生物技术竞争制高点，构建具有国际竞争力的医药生物技术产业体系。 | 10 | 9.7 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 搭建以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发平台，利用此平台进行的研发将推动心肺血管疾病治疗的转化。 | 搭建以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发平台，利用此平台进行的研发将推动心肺血管疾病治疗的转化。 | 搭建以CAR-T细胞治疗为核心的细胞治疗开发平台，利用此平台进行的研发将推动心肺血管疾病治疗的转化。 |  | 10 | 9.7 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 构建的平台可用于CAR-T细胞治疗研究，科研工作者使用满意。 | 满意度在90%以上 | 满意度100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5011
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。