## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所衰老治疗药物筛选平台建立和效果评估
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 张聪聪 |  |  | 联系电话 | 15911070661
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 190 | 190 | 189.88 | 10 | 99.94% | 9.9937
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 190 | 190 | 189.88 | — | 99.94% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、建立1个完善的抗衰老治疗药物筛选平台；2、通过单细胞转录组测序分析筛选1-2个衰老细胞表面标志分子，作为后续定向清除的靶点；3、发现1-2个衰老调控新分子，并作为靶点预测抗衰老天然产物；4、将心脏衰老、肝脏衰老作为主要的疾病模型进行抗衰老药物的效果评估，从而找到2-3种潜在的抗衰老治疗药物。 |  |  |  | 1.建立了1个抗衰老治疗药物筛选平台 2.通过单细胞转录组测序分析筛选到2个衰老细胞表面标志分子， 3.发现1个可诱导衰老细胞死亡的干预靶点 4.将心脏衰老、肝脏衰老作为主要的疾病模型进行抗衰老药物的效果评估，发现了2个潜在的抗衰老治疗天然产物。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.建立1个完善的抗衰老治疗药物筛选平台 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 2. 通过单细胞转录组测序分析筛选1-2个衰老细胞表面标志分子，作为后续定向清除的靶点 | 1-2个 | 2个 |  | 5 | 5
|  |  | 3. 发现1-2个衰老调控新分子，并作为靶点预测抗衰老天然产物 | 1-2个 | 1个 |  | 3 | 3
|  |  | 4. 将心脏衰老、肝脏衰老作为主要的疾病模型进行抗衰老药物的效果评估，从而找到2-3种潜在的抗衰老治疗药物 | 2-3种 | 2种 |  | 3.25 | 3.25
|  | 质量指标 | 1. 抗衰老平台完善 | 该平台可以满足实验人员进行抗衰老药物筛选和动物体内表型验证 | 所建立的平台可筛选出一种可清除衰老细胞的天然产物，并在衰老相关的心脏纤维化和肝纤维化模型中验证了功能 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 2. 明确的衰老细胞标志分子 | 标志分子在多种衰老细胞中均特异性表达 | 所筛选出的两个表面标志分子在5种衰老细胞中验证后均表达上调 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 3. 细胞衰老调控新分子和新靶点 | 该分子可影响衰老细胞的功能 | 候选分子在衰老细胞中表达上调，通过shRNA抑制候选分子的表达可诱导衰老细胞死亡 |  | 3 | 3
|  |  | 4. 1-2个天然产物作为潜在的抗衰老新药 | 天然产物在细胞水平可诱导衰老细胞死亡，在小鼠体内可改善衰老相关疾病的表型 | 筛选出的一种天然产物在细胞水平可以诱导多种衰老细胞死亡，在心脏纤维化动物模型中可减轻心脏纤维化改善心功能，在肝纤维模型中可减轻肝纤维化的程度 |  | 3.25 | 3.25
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 经费到位1个月内 | 经费到位5个月 |  | 2.5 | 1.5 | 因疫情原因导致招标时间延误
|  |  | 采购物品到位时间 | 经费到位3个月内 | 经费到位6个月 |  | 2.5 | 2 | 由于招标时间延后，虽然在招标完成后1月内完成了采购物品到位，但整体时间仍然存在延误
|  |  | 实验完成时间 | 经费到位10个月内 | 经费到位12个月 |  | 3.25 | 3 | 由于物品到位时间延后，导致实验完成时间延后
|  |  | 验收时间 | 经费到位12个月内 | 经费到位14个月 |  | 3 | 2.5 | 实验完成后未及时对部分内容进行验收，目前已全部完成验收工作
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤190万元 | 189.88万元 |  | 11.25 | 11.25
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 搭建的抗衰老药物筛选平台，采用高通量分析和筛选技术，大大减少了药物研发的周期和费用。 | 搭建的抗衰老药物筛选平台，采用高通量分析和筛选技术，大大减少了药物研发的周期和费用。 | 搭建的抗衰老药物筛选平台，采用高通量分析和筛选技术，大大减少了药物研发的周期和费用。 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
|  | 社会效益 指标 | 减少衰老相关疾病的致死致残率，提高老年人生活质量，减轻家庭和社会负担。 | 减少衰老相关疾病的致死致残率，提高老年人生活质量，减轻家庭和社会负担。 | 减少衰老相关疾病的致死致残率，提高老年人生活质量，减轻家庭和社会负担。 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 搭建抗衰老药物筛选研发平台和发现的细胞衰老关键调控机制，可以为后续新型抗衰老靶点和药物的开发提供理论依据和平台，推动健康老年目标的实施。 | 搭建抗衰老药物筛选研发平台和发现的细胞衰老关键调控机制，可以为后续新型抗衰老靶点和药物的开发提供理论依据和平台，推动健康老年目标的实施。 | 搭建抗衰老药物筛选研发平台和发现的细胞衰老关键调控机制，可以为后续新型抗衰老靶点和药物的开发提供理论依据和平台，推动健康老年目标的实施。 |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 实验人员服务对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.2437
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。