## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所四批试点—全生命周期的心血管病精准分型和风险评估
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 刘静 |  |  | 联系电话 | 13811106169
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 575.84 | 575.84 | 573.3192 | 10 | 99.56% | 9.9562
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 370 | 370 | 367.5305 | — | 99.33% | —
|  |  | 上年结转资金 | 205.84 | 205.84 | 205.7887 | — | 99.98% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成基于全外显子测序的胎儿左心系统疾病相关高风险遗传突变位点的检测及筛选，建立遗传变异位点、片段与细化临床表型的关联；在动物模型中针对目标位点进行功能验证；继续扩大左心系统疾病高风险家系；基于2.1万队列研究人群完成长达30年的随访跟踪；基于高通量检测技术，筛选与家族性高胆固醇血症患者发生心血管病相关的生物标志物；完成基于高通量蛋白芯片的冠心病患者预后生物标志物的检测和筛选；构建抗栓用药及出凝血事件等临床信息的综合临床队列；建立基于临床注册登记研究的急性冠脉综合征患者预后评估研究平台；构建急性冠脉综合征患者预后的风险评估工具并进行验证；完成肥厚型梗阻性心肌病患者的入选及相关生物标本的多组学检测，并利用心腔内超声心动图获取心脏结构数据；建立心血管病危险评估工具。 |  |  |  | 完成基于全外显子测序的胎儿左心系统疾病相关高风险遗传突变位点的检测及筛选，建立遗传变异位点、片段与细化临床表型的关联；在动物模型中针对目标位点进行功能验证；继续扩大左心系统疾病高风险家系；基于2.1万队列研究人群完成长达30年的随访跟踪；基于高通量检测技术，筛选与家族性高胆固醇血症患者发生心血管病相关的生物标志物；完成基于高通量蛋白芯片的冠心病患者预后生物标志物的检测和筛选；构建抗栓用药及出凝血事件等临床信息的综合临床队列；建立基于临床注册登记研究的急性冠脉综合征患者预后评估研究平台；构建急性冠脉综合征患者预后的风险评估工具并进行验证；完成肥厚型梗阻性心肌病患者的入选及相关生物标本的多组学检测，并利用心腔内超声心动图获取心脏结构数据；建立心血管病危险评估工具。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建成胎儿左心系统疾病高风险家系 | ≥200个 | 203个 |  | 20 | 20
|  |  | 建成包含临床信息、医学影像和随访等的ACS患者诊疗和预后数据平台 | ≥1个 | 1个
|  |  | 开发抗栓检测生物标志物 | ≥2个 | 4个
|  |  | 建立心血管病危险评估工具 | ≥2个 | ≥3个
|  | 质量指标 | 左心系统疾病高风险家系可用于风险评估 | 左心系统疾病高风险家系可用于风险评估 | 达成预期指标 |  | 15 | 15
|  |  | ACS患者诊疗和预后数据平台可用于ACS患者精准分型及风险评估 | ACS患者诊疗和预后数据平台可用于ACS患者精准分型及风险评估 | 达成预期指标
|  |  | 抗栓检测生物标志物可申报发明专利 | 抗栓检测生物标志物可申报发明专利 | 达成预期指标
|  | 时效指标 | 建成ACS患者诊疗和预后数据平台 | ≤7月 | ≤5月 |  | 10 | 10
|  |  | 项目完成时间 | 2022年12月底之前 | 2022年12月底之前
|  |  | 建成左心系统疾病高风险家系 | ≤9月 | ≤9月
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度、控制总预算在预算数以内，各科目金额不超过对应预算 | ≤575.84万元 | 573.319171万元 |  | 5 | 5
|  |  | 课题组委派专员对课题产出成本与各科目金额对应的预算数进行核对，确保各科目金额不超过对应预算数 | 课题组委派专员对课题产出成本与各科目金额对应的预算数进行核对，确保各科目金额不超过对应预算数 | 达成预期指标
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 为识别心血管病高危人群提供实践工具，为心血管病精准诊疗提供科技支撑 | 为识别心血管病高危人群提供实践工具，为心血管病精准诊疗提供科技支撑 | 为识别心血管病高危人群提供实践工具，为心血管病精准诊疗提供科技支撑 |  | 15 | 14 | 支撑资料不充分
|  | 社会效益 指标 | 可降低心血管病发病风险，改善预后，降低疾病所造成的社会经济和医疗负担，改善居民健康水平 | 可降低心血管病发病风险，改善预后，降低疾病所造成的社会经济和医疗负担，改善居民健康水平 | 可降低心血管病发病风险，改善预后，降低疾病所造成的社会经济和医疗负担，改善居民健康水平 |  | 15 | 14 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度，相关受益方和报告使用者的满意度度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8 | 未提供满意度调查表
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9562
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。