## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所基于3D打印技术的干细胞和再生医学平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 杜杰 |  |  | 联系电话 | 64456169
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 110 | 110 | 109.2415 | 10 | 99.31% | 9.931
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 110 | 110 | 109.2415 | — | 99.31% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 建立3D打印技术平台，为临床体外模型构建提供技术支持。 2. 应用3D打印技术，探索小鼠或人iPS细胞分化成心肌细胞的过程。 |  |  |  | 1. 建立3D打印技术平台，为临床体外模型构建提供技术支持。 2. 应用3D打印技术，探索小鼠或人iPS细胞分化成心肌细胞的过程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况:申请国家专利1-2项 | 1-2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  |  | 课题（规划）调研完成情况:培养博士研究生1-2名 | 1-2名 | 2名 |  | 5 | 5
|  |  | 课题（规划）调研完成情况:满足临床手术前模型制备3-5次 | 3-5次 | 6次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性:为临床体外模型构建提供技术支持，研究小鼠或人干细胞3D打印后的生长情况 | 为临床体外模型构建提供技术支持，研究小鼠或人干细胞3D打印后的生长情况 | 人干细胞培养正在进行，还未完成，继续进行。 |  | 10 | 9 | 人干细胞培养正在进行，还未完成，继续进行。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底之前 | 2022年12月底之前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 本项目主要用于购置3D打印的耗材及相关测试，及相关专利文章发表费用，匹配度高，严格按照预算执行 | ≤110万元 | 109.24151万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 直接为临床患者手术前，进行器官体外模型构建，保障手术顺利实施. 3D打印技术平台的建立可用于后续更多再生医学和组织工程研究的实施。 | 直接为临床患者手术前，进行器官体外模型构建，保障手术顺利实施. 3D打印技术平台的建立可用于后续更多再生医学和组织工程研究的实施。 | 直接为临床患者手术前，进行器官体外模型构建，保障手术顺利实施. 3D打印技术平台的建立可用于后续更多再生医学和组织工程研究的实施。 |  | 30 | 28 | 支撑资料不充分
|  | 经济效益 指标 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥100% | ≥100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.931
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。