## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所基于基因组学的青年冠心病管理体系研发和临床转化
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 李扬 |  |  | 联系电话 | 13811892074
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 92 | 92 | 87.3442 | 10 | 94.94% | 9.4939
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 92 | 92 | 87.3442 | — | 94.94% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目旨在研发基于基因组学的青年冠心病管理体系，并推进临床转化。具体目标为：1、开发家族性高胆固醇血症基因检测试剂盒及分析解读一体机； 2、在已报道的与冠心病相关的多基因评分中筛选效能最好的评分体系；3、识别鉴定与疾病患病风险和预后相关的新的基因组标志物，改善已有多基因评分体系的评估效能；4、搭建家族性高胆固醇血症相关罕见变异和多基因评分联合评估体系；5、发表高质量的论文1-2篇。 |  |  |  | 本项目研发了基于基因组学的青年冠心病管理体系，并推进临床转化。具体成果为：1、开发了家族性高胆固醇血症分析解读体系，编撰解读指南； 2、在已报道的与冠心病相关的多基因评分中筛选了效能最好的评分体系；3、鉴定了与中国人群冠心病患病风险相关的新的基因组标志物；4、搭建了家族性高胆固醇血症相关罕见变异和多基因评分联合评估体系；5、发表SCI论文1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增全基因组SNP检测数量：完成1000例青年冠心病样本检测和分析 | 1000 | 1360 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 构建多基因评分数量：提供1～2种预测青年冠心病风险、预后 的多基因评分体系 | 1 | 1 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 新增青年冠心病样本及临床信息：青年冠心病样本收集500例以上 | 500 | 541 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 发表论文数量：在国际权威学术杂志上发表高水平的专业论文1-2篇 | 1 | 1 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 数据库单样本信息完整率90%以上 | 90% | 93% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 数据质量：基因组学数据达到参考标准的占比超过95% | 95% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 在1年内完成基于基因组学的青年冠心病管理体系研发和临床转化 | 在1年内完成基于基因组学的青年冠心病管理体系研发和临床转化 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 2022年5月前 | 2022年5月前 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 2022年6月前 | 2022年10月前 |  | 4 | 3 | 由于疫情影响，部分试剂到货晚于预期
|  | 时效指标 | 实验完成时间 | 2022年11月前 | 2022年11月前 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 验收时间 | 2022年12月前 | 2022年12月前 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 政府采购节支率 | ≤10% | ≤10% |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度：严格按照预算执行 | 92万元 | 87.344234万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 | 节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 | 节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 |  | 10 | 9 | 目前已建立相应的检测平台和技术，后续将开展大规模临床验证和转化应用
|  | 社会效益 指标 | 诊治水平得到提高 | 诊治水平得到提高 | 诊治水平得到提高 |  | 10 | 9 | 目前已获得一定的研究成果，根据已有数据，我们推测其能够对患者的诊疗起到积极的作用，后续我们将加快转化和应用
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 本项目获得的青年冠心病风险和预后评估体系将为后续疾病的精准诊疗研究打下良好的基础；将为其它疾病，精准医学研究起到示范和借鉴作用。形成经济新增长点，带动大健康产业发展。 | 本项目获得的青年冠心病风险和预后评估体系将为后续疾病的精准诊疗研究打下良好的基础；将为其它疾病，精准医学研究起到示范和借鉴作用。形成经济新增长点，带动大健康产业发展。 | 本项目获得的青年冠心病风险和预后评估体系将为后续疾病的精准诊疗研究打下良好的基础；将为其它疾病，精准医学研究起到示范和借鉴作用。形成经济新增长点，带动大健康产业发展。 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥100% | ≥100% |  | 10 | 8 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 94.4939
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。