## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 三批试点-冠心病精准化药物及介入治疗平台
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 周玉杰 |  |  | 联系电话 | 13901330652
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 331.515497 | 331.515497 | 323.4584 | 10 | 97.8% | 9.78
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 331.515497 | 331.515497 | 323.4584 | — | 97.57% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、冠心病精准化药物治疗：1.利用大数据平台及全基因组关联分析，筛选冠心病最有可能有价值的药物相关基因位点；2.明确冠心病药物相关基因位点，确定冠心病的患者精准风险分层及精准治疗方案建立； 二、冠心病精准化介入治疗：1.个性化冠状动脉支架的制造，在符合GMP条件下进行多批次支架制备，验证生产过程的可重复性，为大规模注册动物实验、产品标准化型式检验提供样品；2.个性化冠状动脉支架的性能检测，产品标准化型式检验和生物学评价将在CFDA认可的国家检验机构进行，证明产品的安全性和符合各项技术指标要求。 |  |  |  | 一、冠心病精准化药物治疗：1.利用大数据平台及全基因组关联分析，筛选冠心病最有可能有价值的药物相关基因位点；2.明确冠心病药物相关基因位点，确定冠心病的患者精准风险分层及精准治疗方案建立； 二、冠心病精准化介入治疗：1.个性化冠状动脉支架的制造，在符合GMP条件下进行多批次支架制备，验证生产过程的可重复性，为大规模注册动物实验、产品标准化型式检验提供样品；2.个性化冠状动脉支架的性能检测，产品标准化型式检验和生物学评价将在CFDA认可的国家检验机构进行，证明产品的安全性和符合各项技术指标要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 筛选有价值的基因位点20个 | 20个 | 20个 |  | 4 | 4
|  |  | 制定冠心病患者精准分层标准1个 | 1个 | 1个 |  | 3 | 3
|  |  | 制定冠心病精准治疗方案1个 | 1个 | 1个 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 遵循询证医学证据，利用大数据技术及全基因组关联分析，选出可能适用于药物疗效与不良反应相关的基因位点。 | 遵循询证医学证据，利用大数据技术及全基因组关联分析，选出可能适用于药物疗效与不良反应相关的基因位点。 | 遵循询证医学证据，利用大数据技术及全基因组关联分析，选出可能适用于药物疗效与不良反应相关的基因位点。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底之前 | 2022年12月底之前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤331.515497万元 | 323.458357万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 将大幅度降低该人群的无效医疗、有害医疗发生率，促进医疗资源的合理分配 | 将大幅度降低该人群的无效医疗、有害医疗发生率，促进医疗资源的合理分配 | 将大幅度降低该人群的无效医疗、有害医疗发生率，促进医疗资源的合理分配 |  | 30 | 29 | 支撑资料不充分
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度>90% | >90% | >90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.78
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。