## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所中青年泛血管健康状况对老年认知障碍影响的长期队列研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 刘静 |  |  | 联系电话 | 13683578166
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 118 | 116.8 | 116.798 | 10 | 100% | 9.9998
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 118 | 116.8 | 116.798 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基于研究团队长期多中心心血管病队列研究数据、平台和成果，整合全身多维多时点血管测量参数，一方面立足泛血管健康角度，利用多模态图像分析技术系统评估泛血管健康状况，探索泛血管健康状况对认知功能障碍的影响；另一方面从全生命周期健康角度，探索中青年人群泛血管健康状况对其未来老年认知功能障碍的影响，为早期识别和干预轻度认知障碍提供依据，并为发现影响老年人群健康的关键问题，促进全生命周期健康提供数据支撑。 |  |  |  | 依托中国多省市心血管病研究队列，结合该人群现阶段老龄化的特点，开展心脑血管及认知功能等相关健康状况调查,利用多模态图像分析技术系统实现泛血管健康状况评估，完成2500名社区人群血管图像采集、血管测量及数据库建立，2支血管以上测量率达90%；完成2500名社区人群认知测评、认知数据库建立，6个认知域测量完整性95%。本项目进一步研究泛血管健康状况对认知功能障碍的影响，并从全生命周期健康角度，探明中青年人群泛血管健康状况对其未来老年认知功能障碍的影响，为早期识别和干预轻度认知障碍提供依据，并为发现影响老年人群健康的关键问题，促进全生命周期健康提供数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 1个北京地区2500名社区人群血管测量数据库 | 1个北京地区2500名社区人群血管测量数据库 |  | 4.55 | 4.55
|  |  | 课题（规划）调研完成情况 | 1个北京地区2500名社区人群认知评估数据库 | 1个北京地区2500名社区人群认知评估数据库 |  | 4.55 | 4.55
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 北京地区2500名社区人群血管测量数据库，2支血管以上测量成功率85%以上 | 2支血管以上测量成功率>85% |  | 4.55 | 4.55
|  |  | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 北京地区2500名社区人群认知评估数据库，6个认知域测量完整性90%以上 | 6个认知域测量完整性>90% |  | 4.55 | 4.55
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 2022年底前探索中青年人群泛血管健康状况对其未来老年阶段认知功能障碍或痴呆发生的影响 | 已于2022年底前探明中青年人群泛血管健康状况对其未来老年阶段认知功能障碍或痴呆发生的影响 |  | 4.55 | 4.55
|  |  | 项目实施的及时性 | 2022.4-2022.7完成心脑血管及认知功能等相关健康状况调查 | 已于2022.4-2022.7完成心脑血管及认知功能等相关健康状况调查 |  | 4.55 | 4.55
|  |  | 项目实施的及时性 | 2022.7-2022.10完成动脉宽度等多维血管参数测量 | 已于2022.7-2022.10完成动脉宽度等多维血管参数测量 |  | 4.55 | 4.55
|  |  | 项目实施的及时性 | 2022.10-2022.12完成中青年人群泛血管健康状况对其未来老年阶段认知功能障碍或痴呆发生研究 | 已于2022.10-2022.12完成中青年人群泛血管健康状况对其未来老年阶段认知功能障碍或痴呆发生研究 |  | 4.55 | 4.55
|  |  | 项目整体进度实施的合理性 | 2022年年底前完成 | 已于2022年年底前完成 |  | 4.5 | 4.5
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 控制总预算在118万以内，各科目金额不超过对应预算数 | 全年执行116.798万元 |  | 4.55 | 4.55
|  |  | 产出成本控制措施的实施性 | 课题组委派专员每月对课题产出成本与各科目金额对应的预算数进行核对，确保各科目金额不超过对应预算数 | 达成预期指标 |  | 4.55 | 4.55
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 直接经济效益 | 提高中青年泛血管疾病患者的治疗控制率，降低轻度认知功能障碍和痴呆的发生率，减少患者就医次数，节约医疗资源 | 提高中青年泛血管疾病患者的治疗控制率，降低轻度认知功能障碍和痴呆的发生率，减少患者就医次数，节约医疗资源 |  | 15 | 14.5 | 支撑资料不充分
|  |  | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 降低老年痴呆发生风险，改善居民健康水平。降低交通和医疗环境压力，节约社会资源 | 降低老年痴呆发生风险，改善居民健康水平。降低交通和医疗环境压力，节约社会资源 |  | 15 | 14.4 | 支撑资料不充分
|  | 社会效益 指标 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 4 | 满意度支撑资料不足
|  |  | 相关受益方和报告使用者的满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 4 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8998
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。