## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都儿科研究所四批试点-儿童睡眠呼吸障碍创新研究平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 邰隽 |  |  | 联系电话 | 85695564
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 574 | 574 | 25.812 | 10 | 4.497% | 0.45
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 267 | 267 | 0.702 |  | 0.2629%
|  |  | 上年结转资金 | 307 | 307 | 25.11 |  | 8.179%
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目启动。完成入组儿童基线数据收集并对儿童进行随访及干预指导；建立评价儿童睡眠呼吸障碍的多维度指标体系；建立睡眠障碍儿童分级标准；完成3000名队列儿童的基本信息、认知信息、体格信息等采集，并开展随访；完成100名儿童脑结构相关临床数据收集，包括睡眠检测、脑功能核磁、神经认知评价量表等；完成900名儿童面容特征数据采集；明确不同氧浓度条件表观遗传调控对糖脂代谢通路的影响；项目方案制定，现场人员培训及预实验；完善研究方案及问卷设计，并开展专家论证；从母亲孕产期保健信息和儿童系统保健信息数据库中提取相关生命早期因素信息；初步建立OSAS专病队列平台；儿童睡眠呼吸障碍多模态数据采集与多源数据融合关键技术研究，构建相应的大数据管理平台。发表论文5-6篇；申报局级课题1项。 |  |  |  | 1. 2022年完成一期9所学校的儿童睡眠呼吸障碍队列人群基线现场调查，内容包括体格状发育、血生化检测、睡眠呼吸障碍及相关危险因素等，总体完成3696人，其中3-5岁180人，6-11岁1430人，12-14岁1361人，15-18岁725人。 2. 使用睡眠量表临床收集1346例睡眠呼吸障碍患者的睡眠数据，评估体格发育等，潜在分类分析评估并确定睡眠呼吸障碍的高危临床表型。 3. 氧代谢与表观遗传机制的研究：完成急性、慢性及间歇性缺氧小鼠模型建立，开展了间歇性缺氧小鼠海马组织的节律磷酸化修饰与认知的机制研究、DNA羟基化修饰与WNT通路再生分化的机制研究、肠道菌群异常与组蛋白酰化修饰的调控机制研究；正在利用体外分化的体系构建扁桃体/腺样体类器官。 4. 培养硕士研究生3人，博士研究生1人。发表SCI论文9篇，中标局级以上课题4项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表论文 | 5-6篇 | 10篇 |  | 10 | 10
|  |  | 申报局级以上课题 | 1项 | 4项目 |  | 10 | 8 | 年度指标值设置较低
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年10月-2024年10月 | 2022年已完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 574万元 | 25.812万元 |  | 10 | 10 | 由于更换项目负责人，经费冻结大半年，导致经费使用延迟
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高家长对儿童生长发育、睡眠、肥胖、近视等问题重视程度，及早预防，利于早防早治，最终增进儿童健康水平 | 利用国内学术平台，介绍和推广面向儿童进行睡眠与运动大数据监测及客观测量评估的方法与重要性，构建普适性的儿童睡眠与运动大数据监测指导系统， | 完成队列人群基线调查，并针对队列人群开展线上、线下相结合的科普宣教、讲座、学术会议 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 通州儿童健康调查，新闻报道学校师生欢迎。缺少满意度调查问卷
总分： | [6 empty] | 100 | 87.45
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。