## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首发-神经发育障碍儿童中新生突变的谱系特征、临床致病性和产前诱变因素 汇总
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 陈晓丽 |  |  | 联系电话 | 15901577682
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.3742 | 1.3742 | 1.3742 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政 拨款
|  |  | 上年结转资金 | 1.3742 | 1.3742 | 1.3742 | —— | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 为约25%NDD患儿完成遗传诊断；2. 发表论著1-2篇，中英文各1篇，本领域大于5分的SCI论著1篇；3. 组织开展《小儿神经发育障碍的实验室诊断技术》培训班1次；4. 部分成果尝试转化成医院内收费的基因检测项目。 |  |  |  | 1. 为约25%NDD患儿完成遗传诊断；2. 发表论著4篇，英文3篇，本领域大于5分的SCI论著1篇；3. 院内申请开展全外显子组新生突变检测。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表论著 | 1-2篇 | 4篇 |  | 20 | 20
|  |  | 培养研究生 | 1人 | 1人 |  | 10 | 10
|  |  | 会议发言 | 1次 | 2次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成遗传诊断率 | 25% | 34% |  | 10 | 10
| 效果指标(40分) | 经济效益 指标 | 每年为医院创收 | 200万 | 300万 |  | 20 | 20
|  | 社会效益 指标 | 进入医院或公益机构进行科研沟通 | 推广普及研究成果 | 推广普及研究成果 |  | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续性指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度 指标 （0分） | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。