## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都儿科研究所学龄前期儿童自然养育的营养和运动的精准化检测与示范干预
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 张霆 |  |  | 联系电话 | 13701314453
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 180 | 180 | 96.9699 | 10 | 53.87% | 5.39
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 180 | 180 | 96.9699 | — | 53.87% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）建立儿童多种维生素营养状况监测系统；（2）建立基层儿童营养和发育评估的系统路径；（3）示范推广系列儿童运动与体能评估和监测技术；（4）初步建立儿童营养与体格发育状况综合信息监测与分析平台；（5）通过营养干预，研究营养代谢对早期发育的影响和可能的分子机制，争取发表高水平文章。 |  |  |  | 基本完成（1）建立儿童多种维生素营养状况监测系统；（2）建立基层儿童营养和发育评估的系统路径；（3）示范推广系列儿童运动与体能评估和监测技术；（4）初步建立儿童营养与体格发育状况综合信息监测与分析平台；（5）通过营养干预，研究营养代谢对早期发育的影响和可能的分子机制，争取发表高水平文章。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成儿童运动能力评估标准初稿 | 1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 基层儿童营养和发育评估的系统路径专家共识完稿 | 1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 发表SCI文章（二区以上）及中文核心期刊文章 | 5篇 | 6篇 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 培养博士研究生及硕士研究生 | 3-4名 | 1名博士研究生及3名硕士研究生 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 发表SCI及中文核心期刊论文 | 英文4篇、中文核心期刊2篇 | SCI文章4篇（二区以上2篇），核心期刊2篇 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 《离乳期儿童营养与喂养科普基地专业人员教材》初稿 儿童运动能力评估标准初稿 基层儿童营养和发育评估的系统路径专家共识完稿 | 3份 | 3份 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 发表SCI文章（二区以上）及中文核心期刊文章 | 2022年12月左右 | 2022-12-01 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 教材、标准及专家共识初稿 | 2022年12月左右 | 2022-12-01 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 180万 | 96.969944万 |  | 3 | 3 | 部分测化费因疫情完成了公开招标、采购等流程，2023年完成支付
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 3份初稿；发表SCI文章3篇（二区以上1篇）及中文核心期刊文章2篇；培养1名博士研究生及3名研究生 | 基本完成 | 基本完成 |  | 10 | 10
|  |  | 完成学龄前儿童运动评估适宜技术在2所以上示范基地的培训推广 | 完成学龄前儿童运动评估适宜技术在2所以上示范基地的培训推广 | 受新冠疫情影响，按预定完成2所示范基地的培训推广 |  | 10 | 9 | 效益指标支撑材料不完善
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 线上信息、讲座和科普 | 线上信息、讲座和科普 | 主办学术大讲堂、国家级和市级培训班，协助举办“朗声杯”骨健康医生科普大赛 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 95%以上 | 98.5% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.39
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。