## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都儿科研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 邰隽 |  |  | 联系电话 | 18545418800
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70.7 | 70.7 | 41.9799 | 10 | 59.38% | 5.94
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 70.7 | 70.7 | 41.9799 | — | 59.38% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1）验证北京地区RSV及HMPV进化分析的代表性；2）建立以准种为基础的RSV及HMPV全基因组数据库；3）开发准种进化分析的算法软件；4）形成新发传染病预警模型；5）基本完成预期儿童面部图像采集；6）初步建立3-14岁OSA儿童特征性面容的人脸数据信息库；7）完成上述OSA儿童面容特征数据提取和分析，建立面容评估模型；8）在特征性面容的人脸数据信息库的基础上，完成儿童OSA特征性面容识别系统的建立；9）绘制6条病毒流病变化规律曲线 |  |  |  | 1.已完成RSV进化分析的代表性分析；2.已完成RSV的基于准种的全基因组数据库的建立；3.开发了一种基于超几何分布的病毒谱系识别算法；4.初步形成新发传染病预警模型；5.发表与本研究相关的SCI文章1篇；6.申请软著专利1项；7.本基金培养硕士研究生3人，博士研究生1人；8.参与2022年首都卫生发展科研专项“项目实施与质量控制培训班”两人次；9.探索出适合识别中国OSA儿童面部特征点位最优组合方案。完成了基于1800例儿童面部的正侧位面部标记以及面部特征点距离及角度的量化对比，通过面部全局几何参数发现下颌面积、下颌长度、颏颈及颏区面积存在组间统计学差异（P值＜0.001）；10.通过卷积神经网络和支持向量机算法成功构建OSA儿童特殊面容识别模型。最终产生的诊断模型准确率为70%，精确率为74%，召回率为70%。结果优于单独使用卷积神经网络或传统机器学习预测模型；11.清华大学团队初步探索了依托人工智能技术的OSA儿童人脸识别诊断平台开发；12.绘制6条病毒流病变化规律曲线
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表文章、申请专利数量 | 4-6篇 | 6篇 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 申请软著数量 | 1-2个 | 2个 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 培养博士、硕士人数 | 5人 | 7人 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 收集人脸图像数量 | 600例 | 600例 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 建立人脸数据库 | 1个 | 1个 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成诊断模型评估 | 1次 | 1次 |  | 2 | 2
|  |  | 面容识别系统建立 | 1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 诊断模型准确率 | 达70% | 达70% |  | 2 | 2
|  |  | 国外核心期刊论文达到的标准/水平 | 达到SCI标准 | 达到SCI标准 |  | 3 | 3
|  |  | 国内外学术交流形式及内容适用性 | 达到80% | 达到80% |  | 3 | 3
|  |  | 国内外学术交流形式及内容适用性 | 达到90% | 达到90% |  | 3 | 3
|  |  | 儿童OSA人工智能诊断专业人才的学术影响力提高率 | 提高40% | 提高40% |  | 3 | 3
|  |  | 为公共卫生相关的儿童病毒性疾病相关信息系统提供建议和方案 | 为公共卫生相关的儿童病毒性疾病相关信息系统提供建议和方案 | 为公共卫生相关的儿童病毒性疾病相关信息系统提供建议和方案 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成人脸数据收集和前期准备工作 | 6月前 | 6个月 |  | 3 | 3
|  |  | 完成人才培养 | 10月前 | 10个月 |  | 3 | 3
|  |  | 完成儿童OSA面容识别模型评估 | 12月前 | 12个月 |  | 3 | 3
|  |  | 完成上气道疾病论文发表 | 12月前 | 12个月 |  | 3 | 3
|  |  | 完成相关内容国内外学术交流 | 12月前 | 12个月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | 70.1万元 | 41.9799万元 |  | 2.5 | 2.5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 利用建立的数据库为儿童病毒性疾病预防政策的制定提供临床参考数据 | 利用建立的数据库为儿童病毒性疾病预防政策的制定提供临床参考数据 | 利用建立的数据库为儿童病毒性疾病预防政策的制定提供临床参考数据 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提升儿童OSA面容识别诊断的影响力 | 长期持续 | 长期持续 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 1.研究/参与人员/领导满意度 | 达95% | 达95% |  | 5 | 4 | 未提供满意度问卷及满意度总结报告
|  |  | 2.参与患者满意度 | 达95% | 达95% |  | 5 | 4
总分： | [6 empty] | 100 | 93.94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。