## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首儿所儿童感染性疾病病原研究平台仪器设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 张建 |  |  | 联系电话 | 85695570
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 480 | 480 | 479.4 | 10 | 99.88% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 480 | 480 | 479.4 | — | 99.88% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）建立儿童感染性疾病病原研究平台，研究儿童感染性疾病病原谱及相关疾病的发病规律； （2）购置儿童感染性疾病病原研究平台仪器设备。 |  |  |  | 财经追加项目，经费于2022年11月到账。目前已经完成儿童感染性疾病研究平台建立，拟购置相关仪器设备3台，已购置相关仪器设备两台，剩余1台设备购置于4月底前完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立儿童感染性疾病病原研究平台，购置相关仪器设备三台。 | 3 | 2 |  | 10 | 6.67 | 已购置相关仪器设备两台，剩余1台设备购置于4月底前完成
|  | 质量指标 | 设备合格率大于等于98% | 98% | 98% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 3台设备购置于2023年4月底前完成 | 已全部完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 严格符合项目预算的控制数（3台） | 480万元 | 479.4万元 |  | 20 | 20
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 提高研究成果转化应用的推广提高研究成果转化应用的推广。 | 提高研究成果转化应用的推广提高研究成果转化应用的推广。 | 提高研究成果转化应用的推广提高研究成果转化应用的推广。 |  | 30 | 28 | 效益指标支撑材料不完善
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目研究人员满意度达到90%以上 | 90% | 90% |  | 10 | 8 | 满意度支撑不足
总分： | [6 empty] | 100 | 92.66
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。