## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 行业财经服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 实施单位 |  | 北京市卫生健康委员会会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 赵旭 |  | 联系电话 |  | 63281171
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 449.431 | 449.431 | 404.5865 | 10 | 90.02% | 9.0022
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 449.431 | 449.431 | 404.5865 | — | 90.02% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过卫生健康系统政府会计制度实施服务、经济指标平台数据整理、医价数据清理、公立医院经济管理绩效考评服务等工作，做好行业财经服务支持，发挥数据价值。通过对卫生健康系统的财务人员进行年度会计继续教育培训，提高学员的学习效率，增强业务知识面。 |  |  |  | 通过卫生健康系统政府会计制度实施服务、经济指标平台数据整理、医价数据清理、公立医院经济管理绩效考评服务等工作，完成2022年度行业财经服务支持，发挥数据价值。通过对卫生健康系统的财务人员进行年度会计继续教育培训，提高学员的学习效率，增强业务知识面。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 医价数据清理的医院数量 | 59家 | 59家 |  | 6 | 6
|  |  | 卫生健康财务年报分析 | 1套 | 1套 |  | 6 | 6
|  |  | 通报及年度分析报告 | 1套 | 1套 |  | 6 | 6
|  |  | 报表任务数量 | 1套 | 1套 |  | 6 | 6
|  |  | 课件录制验收合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 财政部门决算分析 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 人员培训数量 | ≥3000人 | 3200人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 内容完整性 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12个月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤449.431038万元 | 404.586538万元 |  | 3 | 3 | 因服务方公司问题，导致子项目无法正常验收，结余款项已返回财政。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提供财经数据支撑做好行业财经服务支持，发挥数据价值 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 27 | 需持续提供财经数据支撑做好行业财经服务支持，发挥数据价值。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 医疗卫生健康机构满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.0022
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。