## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 行业财经数据精细化监管
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 李树青 |  |  | 联系电话 | 63294503
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 161.3936 | 161.3936 | 150.28 | 10 | 93.11% | 9.3114
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 161.3969 | 161.3969 | 150.28 | — | 93.11% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目开展，业务调研、数据分析；完成课件录制、题库制作、网络直播保障等，不断强化财经管理人才伍队建设，提升行业财经管理水平；每年为医疗服务价格信息管理平台开展等保三级测评，定期为有关应用系统等保二级测评，并根据测评发现问题，采购安全相关措施，保障各业务应用系统安全运行。通过对中心门户网站和业务应用系统进行渗透测试、源代码安全检测、网站安全监控、应急响应、安全威胁预警工作，保障网站和业务信息系统的安全稳定运行。 |  |  |  | 通过本项目，完成了业务调研、数据分析工作；完成了课件录制、题库制作、网络直播保障等工作，不断强化财经管理人才伍队建设，提升行业财经管理水平；完成了医疗服务价格信息管理平台等保三级测评，以及卫生健康财务管理信息系统、卫生健康经济指标平台、数据整合及展示平台等保二级测评工作，保障了各业务系统的安全运行。完成了各业务系统的渗透测试、源代码安全检测、网站安全监控、应急响应、安全威胁预警工作，保障网站和业务系统的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 渗透测试、源代码检测 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 课件录制验收合格率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 实施进度 | 1年 | 1年 |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤161.3936万元 | =150.28万元 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 等保三级测评数量 | 1次 | 1次 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 课件课时数量 | 67.5小时 | 67.5小时 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 线上会议保障次数 | ≤20次 | 4次 |  | 4 | 0.8 | 受疫情影响，部分会议未举办，次数与预期相差较大
|  | 数量指标 | 网站安全监控 | 1年 | 1年 |  | 6 | 6
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 业务调研、数据分析推动促进财经工作 | 业务调研、数据分析推动促进财经工作 | 业务调研、数据分析推动促进财经工作 |  | 15 | 15
|  | 社会效益 指标 | 保障各业务应用系统安全运行 | 保障各业务应用系统安全运行 | 保障各业务应用系统安全运行 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 信息系统应急响应服务满意度（中心职工） | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 部分子项目为跨年项目，未进行满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 95.1114
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。