## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 综合运维
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 赵旭 |  |  | 联系电话 | 63281171
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 815.1823 | 815.1823 | 811.314 | 10 | 99.53% | 9.9525
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 815.1823 | 815.1823 | 811.314 | — | 99.53% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市卫生健康委财经信息管理要求，完成卫生健康财务管理信息系统、区属医院成本核算系统、卫生健康经济指标平台以及医疗服务项目价格信息管理平台的日常运行维护保障工作；根据中心机房配置以及各类信息系统的需求，提供技术支持，保证各类应用系统及数据库软件的安全运行。 |  |  |  | 通过该项目实施，完成了业务所涉及的卫生健康财务管理信息系统、区属医院成本核算系统、卫生健康经济指标平台以及医疗服务项目价格信息管理平台4套系统及机房的运维保障工作；完成了财务、科室成本、项目成本、医价数据的定期收集与汇总工作，对所收集数据进行内部逻辑校验、数据库备份等工作，确保业务数据有效收集与汇总；根据中心机房配置以及各类信息系统的需求，提供了技术支持，保证了各类应用系统及数据库软件的系统持续稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 财务管理信息系统采集财务月报数据 | ≤590家 | 570 |  | 7 | 7
|  |  | 医疗服务项目价格信息管理平台采集数据 | ≤59家 | ≤59家 |  | 7 | 7
|  |  | 机房运维安全设备数量 | ＝18台 | 18台 |  | 7 | 7
|  |  | 机房运维服务器数量 | ＝24台 | 24台 |  | 7 | 7
|  |  | 系统维护数量 | ＝4个 | 4个 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 故障响应率 | =100% | =100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 2022年3月-4月期间完成2021年各个子项目终验； 2022年5月完成公开招标工作，2022年9月-11月期间完成各个子项目阶段性验收 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤815.18227万元 | 811.31400万元 |  | 5 | 5 | 各子项目因政府公开招标产生净结余3.86827万元，目前已全部交回财政。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 系统安全、稳定运行，提供了技术支持，保证了各类应用系统及数据库软件的系统持续稳定运行 | 系统安全、稳定运行，提供了技术支持，保证了各类应用系统及数据库软件的系统持续稳定运行 | 系统安全、稳定运行，提供了技术支持，保证了各类应用系统及数据库软件的系统持续稳定运行 |  | 30 | 27 | 需要持续加大保证各类应用系统及数据库软件的系统持续稳定运行。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 医疗卫生健康机构满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9525
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。