## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 第三批价改监测与分析
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 实施单位 |  | 北京市卫生健康委员会会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 赵旭 |  | 联系电话 |  | 63281171
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63 | 63 | 62.65 | 10 | 99.44% | 9.9444
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 63 | 63 | 62.65 | — | 99.44% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过医疗收入及患者费用监测与分析支持服务工作，保障改革的顺利开展，加强改革对医院影响情况的分析监测，为市委市政府制定后续改革政策提供参考。 |  |  |  | 完成2022年度医疗收入及患者费用监测与分析支持服务工作，保障改革的顺利开展，加强改革对医院影响情况的分析监测，为市委市政府制定后续改革政策提供参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 分析报告 | ≤2套 | ≤2套 |  | 8 | 8
|  |  | 参与监测机构数 | ≤400家 | 390家 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 内容完整性 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | 22年12月份前完成阶段性验收 | ≤2022年12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤63万元 | 62.65万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 保障医改工作的顺利开展，为改革提供支撑，稳妥推进公立医院综合改革提供保障。 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 27 | 需持续保障医改工作的顺利开展，为改革提供支撑，稳妥推进公立医院综合改革提供保障。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 尚未开展 |  | 10 | 8 | 本项目为跨年项目，根据合同要求，服务对象满意度调查为终验工作事项，本年度不涉及.未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9444
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。