## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京卫生职业学院设备购置-医学技术系专业建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 杨德武 |  |  | 联系电话 | 15010382743
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 260.88 | 260.88 | 249.43 | 10 | 95.61% | 9.5611
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 260.88 | 260.88 | 249.43 | — | 95.61% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 医学技术系专业建设项目购置后，可满足专业核心课程临床操作实训和信息化仿真教学的基本需求，为医专业实训提供必要的实训设备和多媒体资源，改变部分实训内容无法开展的现状，同时为特色高水平专业建设提供必要的教科研设备保障条件，提高人才培养质量和教科研成果数量，实训安全质量得到有效保障。 |  |  |  | 医学技术系专业建设项目购置后，满足专业核心课程临床操作实训和信息化仿真教学的基本需求，为医专业实训提供必要的实训设备和多媒体资源，改变部分实训内容无法开展的现状，同时为特色高水平专业建设提供必要的教科研设备保障条件，提高人才培养质量和教科研成果数量，实训安全质量得到有效保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备数量 | 医学技术系优质课资源1套、超声仿真实训考核平台1套、移动式影像模拟教学管理设备7台、影像工作站1套、半自动生化分析仪2台、分光光度计15台、冰箱1台、洁净工作台1套、尿液干化学分析仪1台、全自动尿液分析仪1台、单通道可调量程移液器6台。 | 医学技术系优质课资源1套、超声仿真实训考核平台1套、移动式影像模拟教学管理设备7台、影像工作站1套、半自动生化分析仪2台、分光光度计15台、冰箱1台、洁净工作台1套、尿液干化学分析仪1台、全自动尿液分析仪1台、单通道可调量程移液器6台。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 设备保质期 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准，验收合格率达到100%。 |  | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | 2022年3月完成方案制定和前期准备工作； 2022年6月完成招标工作及签订合同： 2022年9-11月设备采购到位、安装、试运行、培训、完成项目验收 | 2022年3月完成方案制定和前期准备工作； 2022年7月完成招标工作及签订合同： 2023年3月设备采购到位、安装、试运行、培训、完成项目验收 |  | 15 | 14 | 第二阶段的招投标工作因疫情较原定计划延后
|  | 成本指标 | 项目成本预算 | 本着节约成本原则，该项目总成本控制260.88万元以内，资金使用安全，无违规现象。 | 249.43万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 | 设备利用率达到95%； | 设备利用率达到95% |  | 5 | 4 | 支撑资料有待完善
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研瓶体基础上，培养院级及以上骨干教师、专业带头人和创新团队各一项，开设实训项目增加1倍，年发表学术论文增加1倍，教学改革成果增加1倍，完成精品在线课建设4门，对专业建设发展和改革示范引领具有重要的实际意义。 | 达成预期指标在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研瓶体基础上，培养院级及以上骨干教师、专业带头人和创新团队各一项，开设实训项目增加1倍，年发表学术论文增加1倍，教学改革成果增加1倍，完成精品在线课建设4门，对专业建设发展和改革示范引领具有重要的实际意义。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 | 达成预期指标设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 |  | 5 | 4 | 支撑资料有待完善
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障学生学习到前沿知识及技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境。保障学院的生源，引领先进办学理念，改善学院硬件设施，使学院全面育人功能更加健全，能同时满足在校学生的实训技能需求。 | 达成预期指标保障学生学习到前沿知识及技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境。保障学院的生源，引领先进办学理念，改善学院硬件设施，使学院全面育人功能更加健全，能同时满足在校学生的实训技能需求。 |  | 10 | 10 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度95%以上。 | 师生满意度95%以上。 |  | 10 | 9 | 满意度调查资料有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5611
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。