## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 高层次人才引进配套支持项目—药物制剂实验室科研设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 郝晶晶 |  |  | 联系电话 | 13911783062
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 257 | 257 | 245.38 | 10 | 95.48% | 9.5479
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 257 | 257 | 245.38 | — | 95.48% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成药物制剂多功能实验室建设，为开展“一种纳米凝胶载药体 系的构建及其皮肤损伤修复性能研究”课题研究提供设备支持。 另外可以显著提升药学专业教师团队科研能力，所得研究成果可 逐步转化为教学资源，用于课堂教学，对首都医药教育发展和创 新均具有重大意义。 |  |  |  | 开展“一种纳米凝胶载药体 系的构建及其皮肤损伤修复性能研究”课题研究提供设备支持各项建设任务及预期目标均如期完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增设备数量 | 15 | 15 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2022年5月完成方案制定和前期准备工作 | 2022年5月内 |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 招标采购时间 | 2022年6月完成招标工作及签订合同 | 2022年6月内 |  | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间 | 2022年9-2023年2月设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2022年9月-2023年2月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤257万元 | 245.38万元 |  | 15 | 15 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 1.依托该平台，提升教师团队科研能力，产出文章、专利等成果2~5项； 2.依托该平台，促进教师团队申请校级以上的课题或者与更多的中小微企业进行长期产学研合作； 3.将所得科研成果转化为教学资源，丰富课堂教学 | 1.依托该平台，提升教师团队科研能力，产出文章、专利等成果2~5项； 2.依托该平台，促进教师团队申请校级以上的课题或者与更多的中小微企业进行长期产学研合作； 3.将所得科研成果转化为教学资源，丰富课堂教学 |  | 15 | 14 | 效益指标量化有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 0 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 1.用于多领域制剂制备，表征，体外活性筛选、安全性评估等，同时可完成各项细胞相关的实验、机制研究等；2.依托该平台，创新药物制剂，进行成果转化，应用于临床。 | 1.用于多领域制剂制备，表征，体外活性筛选、安全性评估等，同时可完成各项细胞相关的实验、机制研究等；2.依托该平台，创新药物制剂，进行成果转化，应用于临床。 |  | 15 | 14 | 效益指标量化有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5479
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。