## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 人才培养支持项目—护理及中药专业内涵提升建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 卜训生、梁萍 |  |  | 联系电话 | 13810111887/13720006659
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 255 | 255 | 206.272 | 10 | 80.89% | 8.0891
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 255 | 255 | 206.272 | — | 80.89% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过此项目，中药学专业建设逐步完成配备国内一流仪器设备、独具中医药特色，具有中药鉴定与质量分析、中医药文化传承等优质实践资源，高水平专业化的“教、学、做、评”一体化中药专业实践教学基地；打造信息化教学资源丰富、人员齐备、业务水平高、定位准确、办学特色突出，有示范和引领作用，具备“北京特色”和“卫职特色”的服务于首都中医药教育发展和创新的特色专业。 护理专业教学能够满足现代化护理教学实训课程需求以及学生实训练习。 |  |  |  | 通过购进实验实训设备及中药标本，有效改善了中药学专业实践教学硬件条件，满足了中药学专业学生实践教学和技能训练的需求，突显了专业特色，达成了年度总目标。通过设备使用能满足现代化护理教学实训课程需求以及实现实训练习。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 满足实训室使用数量 | 满足实训室使用数量 | 护理专业人才培养实训设备3台：（老年问诊训练系统、模拟妇产病人、妇科护理教学系统） |  | 7 | 7
| 产出指标(50分) |  | 设备数量 | 中药学综合实训室购置仪器设备共计13项54台套； | 达成预期指标，中药学综合实训室仪器设备已到货共计13项54台套 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 满足实训室使用需求 | ≥95% | ≥95% |  | 7 | 7
|  |  | 产出质量 | 仪器设备稳定可靠，满足中药及护理专业学人才培养方面的教学、科研、校企合作、中医药文化传承等实际需求；争取达到验收合格率100% | 达成预期指标，仪器设备稳定可靠，满足中药学及护理专业人才培养方面的教学、科研、校企合作、中医药文化传承等实际需求；验收合格率100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 时间进度 | 22年度完成 | ≤2022年12月 |  | 7 | 7
|  |  | 项目完成进度 | 2022年1月-6月项目论证阶段；2022年7月-8月项目采购阶段；2022年9月-2023年2月项目建设阶段 | 跨年度执行项目，2022年项目进度达成预期指标：2022年7-10月完成招标、合同签订，2022年12月除液相色谱仪及中药标本外、已到货仪器设备13项54台套，已执行金额206.272万元。护理专业3台设备已验收入库 |  | 8 | 6 | 由于资金为两年批复，尾款暂未支付以及疫情原因，采购手续延缓导致未到货，于2023支付剩余款项，完成未验收的货物验收工作
|  | 成本指标 | 项目成本预算 | 总成本控制在255万元以下； | 达成预期指标，项目实际支出206.272万元； |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 | 1.设备利用率达到95%；2.提升人才培养方面的学生学习兴趣；3.提升教师实操能力和科研水平、培养双师型人才；4.开展校企合作，培训企业员工，提供社会服务、提升特高专业影响力。 | 达成预期指标，设备利用率达到95%，提升人才培养方面的学生学习兴趣，提升教师实操能力和科研水平、培养双师型人才，开展校企合作，培训企业员工，提供社会服务、提升特高专业影响力。 |  | 15 | 14 | 支撑材料不足
|  | 生态效益 | 生态效益 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 1提高中药学专业及护理专业学生人才培养职业技能素养；2.保障实践教学工作正常运转； 3.为教师进行教科研提供强有力的条件保障；4.培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药学人才，支持首都教育事业的发展，提升教师教学及科研力，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提供社会服务，满足社会需求； | 达成预期指标，提高中药学专业及护理学生人才培养职业技能素养，保障实践教学工作正常运转，为教师进行教科研提供强有力的条件保障，培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药学人才，支持首都教育事业的发展，提升教师教学及科研力，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提供社会服务，满足社会需求； |  | 15 | 14 | 支撑材料不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度95%以上 | 达成预期指标，师生满意度95%以上 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.0891
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。