## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京卫生职业学院网络设备维护和信息系统运维
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 赵鸻 |  |  | 联系电话 | 63209065
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 119.6275 | 119.6275 | 119.345 | 10 | 99.76% | 9.9764
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 119.6275 | 119.6275 | 119.345 | — | 99.76% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.维护信息化系统，更好的满足学院各业务需要。 2.保障学院网络安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化，提高工作效率。 |  |  |  | 1.维护信息化系统，更好的满足学院各业务需要。 2.保障学院网络安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化，提高工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完网络设备硬件运维服务1项，网络安全设备运维服务1项，机房空调设备运维服务1项，软件系统运行维护12项 | 完网络设备硬件运维服务1项，网络安全设备运维服务1项，机房空调设备运维服务1项，软件系统运行维护12项 | 完网络设备硬件运维服务1项，网络安全设备运维服务1项，机房空调设备运维服务1项，软件系统运行维护12项 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统质量、稳定性 | 各系统稳定性达到300天 | 项目完成后，教学使用稳定性达到300天以上 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施及时性 | 2022年12月前完成项目内各运维合同签订 | 2022年12月前完成项目内各运维合同签订 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 119.6275万元 | 119.345万元 |  | 10 | 10 | 该项目内部分运维内容为公开招标，与预算稍微有些差距
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 保障学院网络和各业务系统正常运行 | 保障学院网络和各业务系统正常运行 | 保障学院网络和各业务系统正常运行 |  | 15 | 14 | 支撑资料有待完善
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 保障学院网络畅通和各业务系统正常运行 | 保障学院网络畅通和各业务系统正常运行 | 保障学院网络畅通和各业务系统正常运行 |  | 15 | 14 | 支撑资料有待完善
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员对各系统满意程度 | 满意度≥85% | 满意度≥85% |  | 10 | 9 | 满意度调查支撑资料有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9764
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。