## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 人才培养支持项目—机房教学设备更新项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 赵鸻 |  |  | 联系电话 | 63209065
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 169 | 169 | 152.577 | 10 | 90.28% | 9.0282
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 169 | 169 | 152.577 | — | 90.28% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购置相关设备后，可改变学院计算机教室长期以来设备陈旧落后、技术指标不能满足现有教学需求的现状，创造良好的教学条件；同时满足各专业分系统使用计算机教室进行教学的需要。 |  |  |  | 全年完成6个学生计算机教室设备更新改造，8个教室触控一体机和黑板安装工作，有效的提升了计算机教室设备性能，进一步提升了教学和专业实训教学的效果
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成306台云桌面部署工作；8台触控一体机和黑板安装工作 | 完成306台云桌面部署工作；8台触控一体机和黑板安装工作 | 完成306台云桌面部署工作；8台触控一体机和黑板安装工作 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统质量、稳定性 | 项目完成后，教学使用稳定性达到30天 | 项目完成后，教学使用稳定性达到30天以上 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施及时性 | 2022年12月前完成项目验收工作 | 2022年11月前完成项目验收工作 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 其他资金 | ≤169万元 | 152.577万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为计算机教学工作提供有力支持 | 为计算机教学工作提供有力支持 | 为计算机教学工作提供有力支持 |  | 15 | 13 | 支撑资料不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 为今后学校计算机教学、专业虚拟仿真实训等课程开展提供有效支撑，效果显著 | 为今后学校计算机教学、专业虚拟仿真实训等课程开展提供有效支撑，效果显著 | 为今后学校计算机教学、专业虚拟仿真实训等课程开展提供有效支撑，效果显著 |  | 15 | 13 | 支撑资料不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生对计算机教室设备更新满意程度 | 满意度≥95% | 满意度≥95% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 94.0282
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。