## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京卫生职业学院药学重点专业建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 郝晶晶 |  |  | 联系电话 | 13911783062
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 169.2494 | 169.2494 | 130.7655 | 10 | 77.26% | 7.7262
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 169.2494 | 169.2494 | 130.7655 | — | 77.26% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以服务学生为目标，建设一支知识结构合理、实践能力强的专兼职队伍；探索适宜的药学服务模式，优化和规范临床药学服务标准，建立适应药学专业教学的评价体系， 提升药学专业教学服务信息化；开展临床药动学和药效学研究、体内药物相互作用的研究、上市药品再评价研究、个体化给药研究；逐步形成药学人才培养模式与评价体系，最终将本专业建设成为国内领先的药学专业学科。 |  |  |  | 各项建设任务及预期目标均如期完成。提升学生学习兴趣；提升教师实操能力、培养双师型人才；开展校企合作，培训企业员工,提供社会服务、提升专业影响力。提高高职药学专业学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提升教师教学及科研力，提供社会服务，满足社会需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 药学专业精品课程 | 4门课程配套信息化教学资源 | 4门课程配套信息化教学资源 |  | 7 | 7 | 无
|  |  | 专业建设调研 | 1批 | 1批 |  | 8 | 8
|  |  | 教师能力提升及社会服务 | 1批 | 1批 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 产出质量 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准，验收合格率达到100% | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准，验收合格率达到100% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 项目论证阶段 | 2021年5月-6月 | 2021年5月-6月 |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 项目采购阶段 | 2022年1月-3月 | 2022年1月-3月 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目建设阶段 | 2022年4月-2022年11月 | 2022年4月-2022年11月 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目验收阶段 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 严格按照财政要求控制成本 | 总成本控制在169.2494万元以内 | 130.76553万元 |  | 10 | 10 | 因为疫情原因有些外出培训项目取消或转为线上，培训费大幅减少。同时出国考察调研无法进行。专家论证会等无法组织。所以主要是培训费和部分专家费的结余
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 | 提升学生学习兴趣；提升教师实操能力、培养双师型人才；开展校企合作，培训企业员工,提供社会服务、提升专业影响力。 | 提升学生学习兴趣；提升教师实操能力、培养双师型人才；开展校企合作，培训企业员工,提供社会服务、提升专业影响力。 |  | 15 | 15 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 提高高职药学专业学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提升教师教学及科研力，提供社会服务，满足社会需求。 | 提高高职药学专业学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提升教师教学及科研力，提供社会服务，满足社会需求。 |  | 15 | 15 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 0 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 0 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3 | 无
|  |  | 毕业生满意度 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 教职工满意度 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4
总分： | [6 empty] | 100 | 97.7262
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。