## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 高层次人才引进配套支持项目——基础医学科研拓展与教学保障项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 李晖 |  |  | 联系电话 | 13681526349
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 253 | 253 | 207.3275 | 10 | 81.95% | 8.1948
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 253 | 253 | 207.3275 | 10 | 81.95% | 8.1948
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基础医学科研拓展与教学保障项目项目购置后，可改变本单位长期以来基础医学多门课程仪器设备陈旧落后、技术指标不能满足现有教学需求的现状，为我院医学影像技术、医学检验技术、药学、口腔医学技术、卫生信息管理等各个专业基础医学实验课程建设创造良好的教学条件。搭建高端人才课题研究的实验平台，创建具有高端科研技术的科研平台，提升基础医学科研技术水平。造就一批基础医学学术带头人，年发表论文显著提高，对首都医药教育发展和科研创新均具有重大意义。 |  |  |  | 改善了学院科研和硬件条件，满足各专业学生实践教学和技能训练的需求，达成了本年度总体目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置设备数量 | ﹣86°超低温冰箱3，二氧化碳培养箱4台、超净台2台、酶标仪2台、组织匀浆器2台、PH计2台、细菌培养箱2台、微量台式冷冻离心机2台、台式低速离心机2台、千分之一电子天平2台、万分之一电子天平2台、称鼠天平2台、加热磁力搅拌器2台、纯水设备2台、水平脱色摇床2台、脱色摇床（跷跷板）2台、静音混合器2台、WB电源2台、WB小型垂直电泳槽2台、WB小型转膜系统2台、宽式水平电泳槽2台、倒置显微镜2台、正置显微镜2台、高压蒸汽灭菌器2台、微型生化培养箱2台、液氮罐4台、4°冰箱2台、﹣20°冰箱2台、台式冷冻离心机2台、化学发光成像仪1台、金属浴2台、三用恒温水槽2台、漩涡器2台、琼脂糖凝胶电泳仪2台、电动移液器2个、移液器（单道手动）20个等等。 | ﹣86°超低温冰箱3，二氧化碳培养箱4台、超净台2台、酶标仪2台、组织匀浆器2台、PH计2台、细菌培养箱2台、微量台式冷冻离心机2台、台式低速离心机2台、千分之一电子天平2台、万分之一电子天平2台、称鼠天平2台、加热磁力搅拌器2台、纯水设备2台、水平脱色摇床2台、脱色摇床（跷跷板）2台、静音混合器2台、WB电源2台、WB小型垂直电泳槽2台、WB小型转膜系统2台、宽式水平电泳槽2台、倒置显微镜2台、正置显微镜2台、高压蒸汽灭菌器2台、微型生化培养箱2台、液氮罐4台、4°冰箱2台、﹣20°冰箱2台、台式冷冻离心机2台、化学发光成像仪1台、金属浴2台、三用恒温水槽2台、漩涡器2台、琼脂糖凝胶电泳仪2台、电动移液器2个、移液器（单道手动）20个等等。 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 验收合格率100% |  | 10 | 10
|  |  | 售后质量 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。 | 产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月完成方案制定和前期准备工作 | 4月完成方案制定和前期准备工作 |  | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 | 招标采购时间：6月完成招标工作及签订合同 | 招标采购时间：6月完成招标工作及签订合同 |  | 4 | 4
|  |  | 采购物品到位时间 | 2022年9-11月设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2022年9-11月设备采购到位、安装、试运行、培训 |  | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 2023年3月完成设备项目验收 | 按照计划在2023年3月完成设备项目验收工作 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 总成本控制在253万元以下 | 207.3275万元 |  | 15 | 15 | 原因：项目由于财政资金分两年批复，本年未执行完毕，目前正常无偏差，预计2023年拨款后完成支付工作，达到预期指标值。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 所购设备在建设中具有对我院北京市示范作用、服务行业发展、各专业人才培养基地建设和教科研等一定社会效益 | 搭建高端人才课题研究的实验平台，创建具有高端科研技术的科研平台，提升基础医学科研技术水平。用于医学影像技术、医学检验技术、药学、口腔医学技术、卫生信息管理等各个专业人才培养，就业率90%以上。 | 项目由于财政资金分两年批复，本年未执行完毕，目前正常无偏差，预计2023年拨款后完成支付工作，达到预期指标值。 |  | 15 | 13 | 原因：项目由于财政资金分两年批复，本年未执行完毕，目前正常无偏差，预计2023年拨款后完成支付工作，达到预期指标值。
|  | 生态效益 指标 | 对自然生态环境的影响 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对学校医学系教学建设影响 | 持续开展基础医学科学研究项目和提高人才培养质量提升项目，提高医学基础课程的实训教学质量， | 项目由于财政资金分两年批复，本年未执行完毕，目前正常无偏差，预计2023年拨款后完成支付工作，达到预期指标值。 |  | 15 | 13 | 原因：项目由于财政资金分两年批复，本年未执行完毕，目前正常无偏差，预计2023年拨款后完成支付工作，达到预期指标值。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 全院师生满意度≥95% | 目前正常无偏差，预计2023年拨款后完成支付工作，达到预期指标值。 |  | 10 | 8 | 预计2023年拨款后完成支付工作，开展满意度调查，未开展满意度调查。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.1948
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。