## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京卫生职业学院第三院区外墙修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 张伟 |  |  | 联系电话 | 80882989
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 142.2505 | 132.6032 | 128.1769 | 10 | 96.66% | 9.6662
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 142.2505 | 132.6032 | 128.1769 | — | 96.66% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足学院正常教学使用和学校教学环境 |  |  |  | 满足学院正常教学使用和学校教学环境
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 需改造面积约为2774.61平方米 | 通过财政评审改造面积为2774.61平方米，实际招标工程量为3089.49平方米 | 实际完成3627.56平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 改造后的外墙达到国家质量标准要求,美化校园环境 | 改造后的外墙达到国家质量标准要求,美化校园环境 | 达到质量合格标准100%,改造后的外墙达到国家质量标准要求,美化校园环境 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预计合同期30天，计划分为三个阶段完成全部工作。 1、3-5月完成前期准备工作。 2、6月完成招投标工作。 3、7-9月组织施工及竣工验收 | 预计合同期30天，计划分为三个阶段完成全部工作。 1、3-5月完成前期准备工作。 2、6月完成招投标工作。 3、7-9月组织施工及竣工验收 | 2022年7月完成招投标工作，2022年9月完成验收 |  | 20 | 19 | 由于当时竞争性磋商财政批复滞后，致招标及合同签订滞后
|  | 成本指标 | 本着节约成本的原则，该项目总成本控制142.250464万元以内，单价成本控制在569.2元/平方米 | 总成本控制在财政批复金额132.603229万 元之内，成本控制在429.2元/平方米 | 实际总支出128.176929万元，成本为353.34元/平方米 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 无
|  | 生态效益 指标 | 美化校园环境，为学生创造良好的学习环境 | 美化校园环境，为学生创造良好的学习环境 | 美化校园环境，为学生创造良好的学习环境 |  | 15 | 14 | 支撑资料有待增强
|  | 可持续影响指标 | 此项目为改善学院的教学环境提供了有力保障，使学校全面育人功能更加健全 | 此项目为改善学院的教学环境提供了有力保障，使学校全面育人功能更加健全 | 工程竣工后对学院教学环境有了明显改善。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对此项目满意度为90%以上 | 学生及教职工对此项目满意度为90%以上 | 通过对学院师生进行问卷调查，完成满意度91.7%。 |  | 10 | 10
总分：100 | [6 empty] | 100 | 97.6662
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。