## 特高
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京卫生职业学院特色高水平骨干专业建设—护理专业
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 梁萍 |  |  | 联系电话 | 80883361
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 603.2219 | 603.2219 | 538.5553 | 10 | 89.28% | 8.928
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 603.2219 | 603.2219 | 538.5553 | 10 | 89.28% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足护理专业学生实践教学和技能训练的需求，提高学生操作水平，培养学生成为良好职业道德、胜任职业岗位需求的高素质、技能型人才。 |  |  |  | 通过购进实验实训设备及教学资源制作，有效改善了护理专业实践教学硬件条件，满足了护理专业学生实践教学和技能训练的需求，达成了年度总目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 教学资源数量 | 完善课程标准；新增课程资源建设1套：包含微课、ppt、二维动画、三维动画、机制动画、图、技能视频。 ；出版活页师教材。 | 进一步完善6门课程标准；新增一套电子课程资源，包含微课、ppt、二维动画、三维动画、机制动画、图、技能视频；出版4本活页式教材。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。 | 购置教学设备94台（套）提升实训室教学设备，完成实训基地建设。 | 购置教学设备94台（套）提升实训室教学设备，完成实训基地建设。 |  | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | 1.3月完成方案制定和前期准备工作 2.4-5月完成招标工作及签订合同 3.6-11月设备采购到位、安装、试运行、培训 4.12月完成项目验收 | 基本达成预期目标：2022年7-10月完成招标及合同签订，2022年10-11月设备采购到位、安装运行、培训；2022年12月完成验收； |  | 15 | 14 | 因疫情影响进度延迟
|  | 成本指标 | 项目成本预算 | 603.2219万元 | 538.5553万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 | 设备利用率达到95%； | 设备利用率达到95%； |  | 5 | 5 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 更多地培养医药卫生事业发展及社会岗位需求的护理专业技术人才，支持教育事业的发展； | 1.用于护理专业2000名左右学生专业实训 2.保障实践教学工作正常运转 3.为学校进行教学工作提供强有力的硬件条件保障 4.培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的护理 3.为学校进行教学工作提供强有力的硬件条件保障 4.培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的护理 |  | 5 | 4 | 支撑资料有待加强加强
|  | 生态效益 指标 | 环境效益 | 设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 | 达成预期指标，设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续提高护理专业办学水平，更多地发挥示范引领做用，带动北京市同专业发展。持续为学生提高优质的教学环境。持续为北京市医药卫生行业输送护理人才。 | 持续提高护理专业办学水平，更多地发挥示范引领做用，带动北京市同专业发展。持续为学生提高优质的教学环境。持续为北京市医药卫生行业输送护理人才。 |  | 10 | 9 | 支撑资料有待加强加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度95%以上 | 达成预期指标，师生满意度95%以上 |  | 10 | 9 | 支撑资料有待加强加强
总分： | [6 empty] | 100 | 94.928
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。