## 设备购置
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京卫生职业学院设备购置—护理专业建设教学设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 梁萍 |  |  | 联系电话 | 010-80883361
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 228.292 | 228.292 | 225.6 | 10 | 98.82% | 9.8821
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 228.292 | 228.292 | 225.6 | — | 98.82% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成设配招标、购置、安装、使用，预计能满足现代化护理教学实训课程需求以及实现学生实训练习。 |  |  |  | 完成设配招标、购置、安装、使用。设备能满足现代化护理教学实训课程需求以及实现学生实训练习。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 教学模型82个、智能移动医护实训录播示教系统1套、老年认知障碍照护教学虚拟现实仿真系统1套、护理虚拟现实浸入式教学训练系统1套 | 教学模型82个、智能移动医护实训录播示教系统1套、老年认知障碍照护教学虚拟现实仿真系统1套、护理虚拟现实浸入式教学训练系统1套 | 教学模型82个、智能移动医护实训录播示教系统1套、老年认知障碍照护教学虚拟现实仿真系统1套、护理虚拟现实浸入式教学训练系统1套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准，验收合格率达到100% | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准，验收合格率达到100% | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准，验收合格率达到100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 时间进度 | 1.2021年7月完成方案制定和前期准备工作2.2022年4月—9月完成招标工作及签订合同3.2022年9-11月设备采购到位、安装、试运行、培训4.2022年12月完成项目验收 | 1.2021年7月完成方案制定和前期准备工作2.2022年4月—9月完成招标工作及签订合同3.2022年9-11月设备采购到位、安装、试运行、培训4.2022年12月完成项目验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 228.292万元 | 225.6万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 1.用于护理专业2000左右学生专业实训 2.保障实践教学工作正常运转 3.为学校进行教学工作提供强有力的条件保障 4.培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的护理人才，支持教育事业的发展 | 优良中差 | 1.用于护理专业2000左右学生专业实训 2.保障实践教学工作正常运转 3.为学校进行教学工作提供强有力的条件保障 4.培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的护理人才，支持教育事业的发展 |  | 15 | 14 | 支撑资料有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 保障学院学生学习到护理专业技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境。提高学生临床思维能力，使教师教学更加精细化，保障学院的生源，改善学院教学条件，使学院全面育人功能更加健全 | 优良中差 | 保障学院学生学习到护理专业技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境。提高学生临床思维能力，使教师教学更加精细化，保障学院的生源，改善学院教学条件，使学院全面育人功能更加健全 |  | 15 | 14 | 支撑资料有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度大于等于95% | 使用人满意度大于等于95% |  | 10 | 8 | 支撑资料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 95.8821
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。