## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京卫生职业学院设备购置—中药与康复专业实训设备购置及教学资源建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 卜训生 |  |  | 联系电话 | 13810111887
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 305.288 | 305.288 | 292.28 | 10 | 95.74% | 9.5739
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 305.288 | 305.288 | 292.28 | — | 95.74% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足中药学专业和康复专业学生实践教学和技能训练的需求，提高学生操作水平，培养学生成为良好职业道德、胜任职业岗位需求的高素质、技能型人才。 |  |  |  | 通过购进实验实训设备及教学资源制作，有效改善了中药学专业和康复专业实践教学硬件条件，满足了中药学专业和康复专业学生实践教学和技能训练的需求，达成了年度总目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备及教学资源数量 | 1.购置实验实训设备11项； 2.购置6门课程教学资源制作（包括《临床医学概要》、《中药调剂技术》、《中药炮制技术》、《中药制剂检测技术》、《中医学基础》、《经络与腧穴》） 2门课程慕课制作（包括《中药鉴定技术》、《中药制剂技术》）、《常见疾病康复》慕课制作及电子出版物。 | 1.已完成购置实验实训设备11项； 2.教学资源制作数量及慕课制作及电子出版物所需的教学资源数量9门。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。 | 符合国家标准，验收合格率100% | 符合国家标准，验收合格率100% |  | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | 1.3月完成方案制定和前期准备工作 2.4-5月完成招标工作及签订合同 3.6-11月设备采购到位、安装、试运行、培训 4.12月完成项目验收 | 基本达成预期目标：2022年7-9月完成招标及合同签订，2022年9-11月设备采购到位、安装运行、培训；2022年12月完成验收； |  | 15 | 14 | 招标及合同签订较计划稍延后，原因为根据学院统一工作安排及受疫情影响因素，项目招投标工作于5月中下旬启动，后又因逐项落实新出台的专门面向中小企业采购、首台套政策要求，分别于6月初对项目购置内容中涉及专门面向中小企业的部分重新拆包招标，于7月中旬对照首台套目录自查、对涉及目录中同名称但技术参数不符合要求的仪器设备进行情况说明并提供相关支撑材料，故项目进度有所延后。后续在设备采购到位、安装、试运行及培训阶段加快执行进度，如期完成。
|  | 成本指标 | 项目成本预算 | 本着节约成本原则，该项目总成本控制305.288万元以内，资金使用安全，无违规现象。 | 项目实际支出292.28万元； |  | 10 | 10 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 | 设备利用率达到95%； | 设备利用率达到95%； |  | 5 | 5 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 更多地培养医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药专业和康复技术人才，支持教育事业的发展； | 达成预期指标，更多地培养医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药专业和康复技术人才，支持教育事业的发展； |  | 5 | 5 | 无
|  | 生态效益 指标 | 环境效益 | 设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 | 达成预期指标，设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障学院中药专业和康复类专业学生学习到专业知识及技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境。保障学院的生源，引领先进办学理念，改善学院硬件设施，使学院全面育人功能更加健全。 | 达成预期指标，保障学院中药专业和康复类专业学生学习到专业知识及技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境。保障学院的生源，引领先进办学理念，改善学院硬件设施，使学院全面育人功能更加健全。 |  | 10 | 10 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度95%以上 | 达成预期指标，师生满意度95%以上 |  | 10 | 10 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 98.5739
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。