## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 高层次人才引进配套支持项目——医学技术教学科研实训设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 杨德武 |  |  | 联系电话 | 15010382743
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 260 | 260 | 260 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 260 | 260 | 260 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目实施可为学科建设及师资队伍培养提供必要的教科研设备保障条件，提高医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术等专业人才培养质量和教科研成果数量，满足专业核心课程临床操作实训、信息化仿真教学及科研服务的基本需求，为专业实训提供必要的实训设备和技术评估器材，改变现有实训设备陈旧损坏无法正常开展实训教学的现状，同时实训安全质量得到有效保障。 |  |  |  | 为学科建设及师资队伍培养提供必要的教科研设备保障条件，提高医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术等专业人才培养质量和教科研成果数量，满足专业核心课程临床操作实训、信息化仿真教学及科研服务的基本需求，为专业实训提供必要的实训设备和技术评估器材，改变现有实训设备陈旧损坏无法正常开展实训教学的现状，同时实训安全质量得到有效保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备数量 | 设备购置数量219台 | 设备购置数量219台 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。 | 产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。 |  | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | 2022年3月完成方案制定和前期准备工作； 2022年6月完成招标工作及签订合同： 2022年9-11月设备采购到位、安装、试运行、培训、完成项目验收 | 2022年3月完成方案制定和前期准备工作； 2022年7月完成第一包和第三包招标工作及签订合同，8月完成第二包招标工作及签订合同： 2022年11-2023年1月设备采购到位、安装、试运行、培训、完成项目验收 |  | 15 | 14 | 第二阶段的招投标工作因疫情较原定计划延后
|  | 成本指标 | 项目成本预算 | 本着节约成本原则，该项目总成本控制260万元以内，资金使用安全，无违规现象。 | 260万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 | 设备利用率达到95%； | 设备利用率 达到95% |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研瓶体基础上，通过实施高层次人才引进配套支持项目——医学技术教学科研实训设备购置项目，对专业建设发展和改革示范引领具有重要的实际意义。 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障学生学习到前沿知识及技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境。保障学院的生源，引领先进办学理念，改善学院硬件设施，使学院全面育人功能更加健全，能同时满足在校学生的实训技能需求。 | 达成预期指标 |  | 10 | 9 | 支撑资料不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度95%以上。 | 师生满意度95%以上 |  | 10 | 9 | 支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。