## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 药学专业内涵提升建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 郝晶晶 |  |  | 联系电话 | 63209013
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 202.4042 | 202.4042 | 202.4042 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 202.4042 | 202.4042 | 202.4042 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过此项目，药学专业建设完成配备国内一流仪器设备，具有药品质量评价、检测技术和安全性评价的共享型国际研究基地和高级药学人才培养基地；打造信息化教学资源丰富、人员齐备、业务水平高、定位准确、办学特色突出，有示范和引领作用，具备“北京特色”和“卫职特色”的服务于首都医药教育发展和创新的特色专业。 |  |  |  | 已完成预期目标。通过本项目，药学专业购置仪器和软件共配备国内先进设备44套， 完成4门专业课程资源建设，完成契合度调研等3份调研报告和5门核心课程的课程标准，组织了教师外出培训，完成健康宣教、小药师职业体验等社会服务工作，全面提升药学专业实力和影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1、药学综合实训室建设。 | 1、购药学综合实训室设备及实训平台共计45套。 | 45套 |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 2、药学专业精品课程建设。 | 2、4门课程配套信息化教学资源。 | 4门课程 |  | 6 | 6 | 无
|  |  | 3、专业建设调研。 | 3、出具调研报告、培养方案、相关课程标准、课程标准及课程大纲共8份。 | 8份 |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 4、教师能力提升及社会服务。 | 4、组织教师参加京内外业务能力培训，获得市级及以上教学竞赛奖励；开展药学健康宣教、中小学药师职业体验活动，完成社会服务1000人天。 | 1000人天 |  | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标 | 1、资金使用合规性。2、药学综合实训室验收情况。3、药学专业精品课程验收情况。4、教师能力提升效果及社会服务满意度。 | 1、有序按预算进度推进项目资金的使用，资金使用合规性100%。2、实训室各类设备的数量和参数准确无误，设备运行安全可靠，实训室建设标准符合实训教学各项要求，验收合格率100%。4、教师能力提升效果明显，获得市级及以上教学竞赛奖励；社会服务满意度大于95%。 | 1、有序按预算进度推进项目资金的使用，资金使用合规性100%。2、实训室各类设备的数量和参数准确无误，设备运行安全可靠，实训室建设标准符合实训教学各项要求，验收合格率100%。4、教师能力提升效果明显，获得市级及以上教学竞赛奖励；社会服务满意度大于95%。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 1、项目论证阶段。2、项目采购阶段。3、项目建设阶段。4、项目验收阶段。 | 1、项目论证阶段：2021年1月-6月。2、项目采购阶段：2021年7月-8月。3、项目建设阶段：2021年9月-2022年1月。4、项目验收阶段：2022年1月-2022年3月。 | 1、项目论证阶段：2021年1月-6月。2、项目采购阶段：2021年7月-8月。3、项目建设阶段：2021年9月-2022年1月。4、项目验收阶段：2022年1月-2022年3月。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 预算控制、专款专用、政府采购 | 1、2022年结转总成本控制在202.4042万元以内。2、按项目经费管理要求建账核算，在经费使用上“专款专用”,不相互挪用，净结余按照规定上缴财政部门。3、按规定实施政府采购，应采尽采 | 202.4042万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 提升基础办学条件、提升教师素质、提供社会培训服务 | 基础办学条件得到进一步改善，提升学生学习兴趣；提升教师实操能力、培养双师型人才；开展校企合作，培训企业员工,提供社会服务、提升专业影响力。 | 达成预期目标 |  | 9 | 9 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高学生技能水平、提高教师教科研能力，提供社会服务，学生就业率达标 | 提高高职药学专业学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提升教师教学及科研力，提供社会服务，学生就业率90%以上 | 提高高职药学专业学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提升教师教学及科研力，提供社会服务，学生就业率90%以上 |  | 9 | 7 | 支撑材料不足
|  | 生态效益 指标 | 设备等具有自主知识产权和节能环保标志 | 设备等具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。 | 设备等具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。 |  | 6 | 6 | 无
|  | 可持续影响指标 | 改善学院软硬件设施，为学生就业创造良好教学环境，学院全面育人功能更齐全。 | 保障学院学生学习到前沿知识及技术，为毕业学生的就业创造了必要的教学环境。改善学院软硬件设施，使学院全面育人功能更加健全。 | 保障学院学生学习到前沿知识及技术，为毕业学生的就业创造了必要的教学环境。改善学院软硬件设施，使学院全面育人功能更加健全。 |  | 6 | 6 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 在校生、毕业生和教职工满意度 | 均≥95% | 均≥95% |  | 10 | 8 | 支撑材料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。